## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
VER REQ. COMP. |  | SEGIMU |  | REGISTRO DE PREÇO DE OBRA |  |  | ABRIGO PASSAG. ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL |  |  |  |  | FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO |  |  |  |  | ANEXO I TR - ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-12-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC. E INTAL. DE ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL | [9 empty] | 20.87% | 12.47%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2025-03-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 20.87%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 12.47%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
VER REQ. COMP. |  | SEGIMU |  | REGISTRO DE PREÇO DE OBRA |  |  | ABRIGO PASSAG. ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL |  | #REF! | #REF! |  | FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO |  |  |  |  | ANEXO I TR - ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-12-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC. E INTAL. DE ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL | [9 empty] | 20.87% | 12.47%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | VER REQ. COMP. |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.96% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.87% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.87% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-03-19
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | VER REQ. COMP. |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 12.47% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 12.47% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-03-19
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
1 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 20.87%
0 | 18 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | Meta | 1. |  |  | LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI E PISO PODOTÁTIL |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1. | PM BENTO | 01 | Isolamento de segurança do local, incluso insumos, equipamentos e pessoal necessário. | un | 45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-01 | 13 | 637.13 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2. | PM BENTO | 22 | ABRIGO DE TÁXI EM PASSEIO >= 2,00m < 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA . | un. | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-22 | 8 | 7872.92 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3. | PM BENTO | 21 | ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM PASSEIO >= 2,00m < 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA | un. | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-21 | 7 | 11267.21 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4. | PM BENTO | 23 | ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM PASSEIO >= 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA | un. | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-23 | 30 | 11726.07 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5. | PM BENTO | 24 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE (QUALQUER TIPO) COM REMOÇÃO DE CAMADA DE SOLO DE ESPESSURA 8CM | m2 | 540 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-24 | 10 | 50.57 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6. | PM BENTO | 25 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO (DESEMPENADEIRA DE MADEIRA OU AÇO CONFORME O CASO), ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO, COM BASE DE BRITA GRADUADA OU PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECANICA, CONFORME DESENHOS TÉCNICOS E TERMO DE REFERÊNICA. | m2 | 270 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-25 | 9 | 115.71 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.7. | PM BENTO | 26 | PISO PODO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PEDRAS 40X40cm e/ou 25x25cm COLORIDAS (VERMELHO E AMARELO) CONFORME NBR 16537 E CONFORME LAYOUT DE INSTALAÇÃO DOS DESENHOS TÉCNICOS, COM BASE DE BRITA GRADUADA OU PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECANICA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO CONFORME TERMO DE REFERÊNICA. | m2 | 270 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-26 | 11 | 209.87 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.8. | PM BENTO | 27 | BASE EM CONCRETO ARMADO fck 30 Mpa - DIMENSÕES 0,95X0,95X0,30m E ARRANQUE DE PILAR 0,35X0,35X0,30m COM ARMADURA CONFORME DESENHOS TÉCNICOS (Incluso montagem armadura, forma e desforma do arranque de pilar, lançamento, escavação manual, completa). | un. | 90 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-27 | 12 | 654.03 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.9. | PM BENTO | 05 | Transporte, carga, descarga de residuos até o local de destino (bota fora de material proveniente de remoções e escavos) por local de instalação com remoção de piso existente. | un | 45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-05 | 14 | 198.14 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.10. | PM BENTO | 14 | Graute fck 25Mpa, para cabamento de pilar e apoio da chapa base, incluso equipamentos, insumos, forma de madeira e pessoal necessário. | m³ | 1.6537 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-14 | 23 | 3653.2 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.11. | PM BENTO | 15 | CHUMBADOR BARRA ROSCADA galvanizada com porca e arruela, D > 12,5mm comprimento 600mm engatado nas fundações e com gabarito de fixação. | un. | 360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-15 | 24 | 188.34 | 20.87%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.12. | PM BENTO | 16 | Chumbamento com chumbador de aço parabolt D 5/8" X 200mm c/ porca, arruela e chumbador químico, incluso: equipamentos, insumos e pessoal necessário. | un | 360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-16 | 25 | 187.55 | 20.87%
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Meta | 2. |  |  | LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 20.87%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1. | PM BENTO | 28 | GRADIL GALVANIZADO PARA PEDESTRE RIGIDO MODULAR COM TELA - TELA GALVANIZADA ARTISTICA FIO 12 (2,76mm), malha 1 ½” (38x38mm) e Tubos D=50mm, e=3mm, chapas base de fixação e chumbadores – Unidade Metro (m). MÓDULOS, PREFERENCIALMENTE de 1,50m. (TIPO 1) | m | 100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-28 | 26 | 612.94 | 20.87%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2. | PM BENTO | 29 | GRADIL GALVANIZADO PARA PEDESTRE RIGIDO MODULAR COM ELEMENTOS VAZADOS - Tubo D=50mm e=3mm,Tubo D=31,75mm e=2 mm, chapas base de fixação e chumbadores – Unidade Metro (m). MÓDULOS, PREFERENCIALMENTE de 1,50m. (TIPO 2) | m | 100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-29 | 27 | 503.5 | 20.87%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.3. | PM BENTO | 30 | Fixação de Gradis para pedestres em Pisos Armados - Com chapa base e parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75 mm. Porca zincada, sextavada, diâmetro 3/8" c/ arruela | un. | 200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-30 | 28 | 161.86 | 20.87%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.4. | PM BENTO | 31 | Fixação de Gradis para pedestres em Pisos Não Armados - Baase de concreto 40x40x40cm feito in loco com retirada de piso existente e escavação. (incluso aletas de engastamento e comprimento extra de tubo) | un. | 200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-31 | 29 | 151.87 | 20.87%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Encargos Sociais SEM DESONERAÇÃO:HORISTA 112,77% / MENSALISTA 69,88%. Valor de Mão de Obra previsto para esta obra, de acordo com o cálculo do BDI, é de 45%. OBS.: A empresa poderá adotar um valor de mão de obra diferente, devendo atentar ao percentual adotado para o cálculo do BDI e comprovações fiscais nos termos do Art. 109 da Lei Complementar 183/2013.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-03-19
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI E PISO PODOTÁTIL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1. | Isolamento de segurança do local, incluso insumos, equipamentos e pessoal necessário. | un | 45 | Única 1: 45
Serviço | 1.2. | ABRIGO DE TÁXI EM PASSEIO >= 2,00m < 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA . | un. | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.3. | ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM PASSEIO >= 2,00m < 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA | un. | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.4. | ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS EM PASSEIO >= 2,50M - COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO CONFORME DESENHOS TECNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA | un. | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.5. | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE (QUALQUER TIPO) COM REMOÇÃO DE CAMADA DE SOLO DE ESPESSURA 8CM | m2 | 540 | Única 1: 540
Serviço | 1.6. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO (DESEMPENADEIRA DE MADEIRA OU AÇO CONFORME O CASO), ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO, COM BASE DE BRITA GRADUADA OU PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECANICA, CONFORME DESENHOS TÉCNICOS E TERMO DE REFERÊNICA. | m2 | 270 | Única 1: 270
Serviço | 1.7. | PISO PODO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PEDRAS 40X40cm e/ou 25x25cm COLORIDAS (VERMELHO E AMARELO) CONFORME NBR 16537 E CONFORME LAYOUT DE INSTALAÇÃO DOS DESENHOS TÉCNICOS, COM BASE DE BRITA GRADUADA OU PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECANICA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO CONFORME TERMO DE REFERÊNICA. | m2 | 270 | Única 1: 270
Serviço | 1.8. | BASE EM CONCRETO ARMADO fck 30 Mpa - DIMENSÕES 0,95X0,95X0,30m E ARRANQUE DE PILAR 0,35X0,35X0,30m COM ARMADURA CONFORME DESENHOS TÉCNICOS (Incluso montagem armadura, forma e desforma do arranque de pilar, lançamento, escavação manual, completa). | un. | 90 | Única 1: 90
Serviço | 1.9. | Transporte, carga, descarga de residuos até o local de destino (bota fora de material proveniente de remoções e escavos) por local de instalação com remoção de piso existente. | un | 45 | Única 1: 45
Serviço | 1.10. | Graute fck 25Mpa, para cabamento de pilar e apoio da chapa base, incluso equipamentos, insumos, forma de madeira e pessoal necessário. | m³ | 1.65 | Única 1: 1.6537
Serviço | 1.11. | CHUMBADOR BARRA ROSCADA galvanizada com porca e arruela, D > 12,5mm comprimento 600mm engatado nas fundações e com gabarito de fixação. | un. | 360 | Única 1: 360
Serviço | 1.12. | Chumbamento com chumbador de aço parabolt D 5/8" X 200mm c/ porca, arruela e chumbador químico, incluso: equipamentos, insumos e pessoal necessário. | un | 360 | Única 1: 360
Meta | 2. | LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.1. | GRADIL GALVANIZADO PARA PEDESTRE RIGIDO MODULAR COM TELA - TELA GALVANIZADA ARTISTICA FIO 12 (2,76mm), malha 1 ½” (38x38mm) e Tubos D=50mm, e=3mm, chapas base de fixação e chumbadores – Unidade Metro (m). MÓDULOS, PREFERENCIALMENTE de 1,50m. (TIPO 1) | m | 100 | Única 1: 100
Serviço | 2.2. | GRADIL GALVANIZADO PARA PEDESTRE RIGIDO MODULAR COM ELEMENTOS VAZADOS - Tubo D=50mm e=3mm,Tubo D=31,75mm e=2 mm, chapas base de fixação e chumbadores – Unidade Metro (m). MÓDULOS, PREFERENCIALMENTE de 1,50m. (TIPO 2) | m | 100 | Única 1: 100
Serviço | 2.3. | Fixação de Gradis para pedestres em Pisos Armados - Com chapa base e parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75 mm. Porca zincada, sextavada, diâmetro 3/8" c/ arruela | un. | 200 | Única 1: 200
Serviço | 2.4. | Fixação de Gradis para pedestres em Pisos Não Armados - Baase de concreto 40x40x40cm feito in loco com retirada de piso existente e escavação. (incluso aletas de engastamento e comprimento extra de tubo) | un. | 200 | Única 1: 200
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-03-19
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[15 empty] | Cronograma Licitado | [7 empty] | Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
4 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/03/25 | Parcela 1 abr/25 | Parcela 2 mai/25 | Parcela 3 jun/25 | Parcela 4 jul/25 | Parcela 5 ago/25 | Parcela 6 set/25 | Parcela 7 out/25 | Parcela 8 nov/25 | Parcela 9 dez/25 | Parcela 10 jan/26 | Parcela 11 fev/26 | Parcela 12 mar/26 | Parcela 13 abr/26 | Parcela 14 mai/26 | Parcela 15 jun/26 | Parcela 16 jul/26 | Parcela 1 abr/25
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 6 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI E PISO PODOTÁTIL | 1e-12 | Parcela (%) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES | 1e-12 | Parcela (%) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2025-03-19
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA