## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Terraplenagem |  |  | Largura total (m): |  | 10 | [5 empty] | BDI1 | 20.65
Local: | Loteamento Imigrante II |  |  | Extensão (m): |  | 1568.46 | [5 empty] | BDI2 | 15
Início: | Julho de 2025 |  |  | Área a pavim. (m²): |  | 15684.6
Fim: | Fevereiro de 2026
Item | Fonte dos Preços | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preços Unitários sem BDI (R$) |  |  | Preços Totais sem BDI (R$) |  |  | BDI | Preços Totais com BDI (R$)
[6 empty] | Materiais/equip. | Mão de obra | Total | Materiais/equip. | Mão de obra | Total (R$) |  | Materiais/equip. | Mão de obra | Total
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [14 empty] | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 428.72 | 32.42 | 461.14 | 1929.24 | 145.89 | 2075.13 | 1.2065 | 2327.6281 | 176.0163 | 2503.6443 | 1° MÊS: 2503.6443
1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | 6180.48 | 14634.87 | 20815.35 | 6180.48 | 14634.87 | 20815.35 | 1.2065 | 7456.7491 | 17656.9707 | 25113.7198 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215 | 3139.215
1.3 | COMPOSIÇÃO | 7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 1741.85 | 193.53 | 1935.38 | 3483.7 | 387.06 | 3870.76 | 1.2065 | 4203.0841 | 466.9879 | 4670.0719 | 1° MÊS: 2335.036; 8° MÊS: 2335.036
1.4 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 1100 | 0 | 1100 | 8800 | 0 | 8800 | 1.2065 | 10617.2 | 0 | 10617.2 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15
1.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 8 | 3763.2 | 8184.08 | 11947.28 | 30105.6 | 65472.64 | 95578.24 | 1.2065 | 36322.4064 | 78992.7402 | 115315.1466 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 60927.0676 | 97292.715 | 158219.7826 | 23719.4386 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 21215.7943 | 158219.7826
2. | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 8488 | 11.95 | 2.46 | 14.41 | 101431.6 | 20880.48 | 122312.08 | 1.2065 | 122377.2254 | 25192.2991 | 147569.5245 | 1° MÊS: 36892.3811; 2° MÊS: 36892.3811; 3° MÊS: 36892.3811; 4° MÊS: 36892.3811
2.2 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 6,8 km | m³Xkm | 72148 | 2.58 | 0.3 | 2.88 | 186141.84 | 21644.4 | 207786.24 | 1.2065 | 224580.13 | 26113.9686 | 250694.0986 | 1° MÊS: 62673.5246; 2° MÊS: 62673.5246; 3° MÊS: 62673.5246; 4° MÊS: 62673.5246
2.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 16155.14 | 1.51 | 0.72 | 2.23 | 24394.2614 | 11631.7008 | 36025.9622 | 1.2065 | 29431.6764 | 14033.647 | 43465.3234 | 1° MÊS: 10866.3308; 2° MÊS: 10866.3308; 3° MÊS: 10866.3308; 4° MÊS: 10866.3308
2.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 - BOTA FORA | m³ | 9552.9334 | 1.17 | 0.43 | 1.6 | 11176.9321 | 4107.7614 | 15284.6935 | 1.2065 | 13484.9686 | 4956.0141 | 18440.9827 | 1° MÊS: 4610.2457; 2° MÊS: 4610.2457; 3° MÊS: 4610.2457; 4° MÊS: 4610.2457
TOTAL DO ITEM (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 106344.0734 | 17.21 | 3.91 | 21.12 | 323144.6335 | 58264.3422 | 381408.9757 | 4.826 | 389874.0003 | 70295.9288 | 460169.9292 | 1° MÊS: 115042.4823; 2° MÊS: 115042.4823; 3° MÊS: 115042.4823; 4° MÊS: 115042.4823 | 460169.9292
3. | MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - TUBULAÇÃO | m³ | 4309.023 | 5.76 | 1.85 | 7.61 | 24819.9725 | 7971.6925 | 32791.665 | 1.2065 | 29945.2968 | 9617.8471 | 39563.1439 | 3° MÊS: 13187.7146; 4° MÊS: 13187.7146; 5° MÊS: 13187.7146
3.2 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 2102.33 | 143.65 | 15.78 | 159.43 | 301999.7045 | 33174.7674 | 335174.4719 | 1.2065 | 364362.6435 | 40025.3569 | 404388.0003 | 3° MÊS: 134796.0001; 4° MÊS: 134796.0001; 5° MÊS: 134796.0001
3.3 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 729.25 | 268.84 | 26.82 | 295.66 | 196051.57 | 19558.485 | 215610.055 | 1.2065 | 236536.2192 | 23597.3122 | 260133.5314 | 3° MÊS: 86711.1771; 4° MÊS: 86711.1771; 5° MÊS: 86711.1771
3.4 | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 118.94 | 524.04 | 43.23 | 567.27 | 62329.3176 | 5141.7762 | 67471.0938 | 1.2065 | 75200.3217 | 6203.553 | 81403.8747 | 3° MÊS: 27134.6249; 4° MÊS: 27134.6249; 5° MÊS: 27134.6249
3.5 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 - TUBULAÇÃO | m³ | 3502.9596 | 10.94 | 9.77 | 20.71 | 38322.3777 | 34223.915 | 72546.2926 | 1.2065 | 46235.9486 | 41291.1534 | 87527.102 | 3° MÊS: 29175.7007; 4° MÊS: 29175.7007; 5° MÊS: 29175.7007
3.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – TUBULAÇÃO | m³Xkm | 6851.5392 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 16375.1787 | 1849.9156 | 18225.0942 | 1.2065 | 19756.6531 | 2231.9231 | 21988.5762 | 3° MÊS: 7329.5254; 4° MÊS: 7329.5254; 5° MÊS: 7329.5254
3.7 | COMPOSIÇÃO | 14 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,10 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | und | 168 | 553.27 | 9.59 | 562.86 | 92949.36 | 1611.12 | 94560.48 | 1.2065 | 112143.4028 | 1943.8163 | 114087.2191 | 3° MÊS: 38029.073; 4° MÊS: 38029.073; 5° MÊS: 38029.073
3.8 | COMPOSIÇÃO | 15 | TAMPÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO DIÂMETRO 70 CM | und | 168 | 42.57 | 14.04 | 56.61 | 7151.76 | 2358.72 | 9510.48 | 1.2065 | 8628.5984 | 2845.7957 | 11474.3941 | 3° MÊS: 3824.798; 4° MÊS: 3824.798; 5° MÊS: 3824.798
3.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – POÇO DE INSPEÇÃO | m³Xkm | 599.76 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 1433.4264 | 161.9352 | 1595.3616 | 1.2065 | 1729.429 | 195.3748 | 1924.8038 | 3° MÊS: 641.6013; 4° MÊS: 641.6013; 5° MÊS: 641.6013
3.10 | SINAPI | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 - LIGAÇÃO POÇO DE INSPEÇÃO COM A REDE PLUVIAL | m | 201.6 | 0.97 | 3 | 3.97 | 195.552 | 604.8 | 800.352 | 1.2065 | 235.9335 | 729.6912 | 965.6247 | 3° MÊS: 321.8749; 4° MÊS: 321.8749; 5° MÊS: 321.8749
3.11 | SINAPI | 00041936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 201.6 | 82.87 | 0 | 82.87 | 16706.592 | 0 | 16706.592 | 1.2065 | 20156.5032 | 0 | 20156.5032 | 3° MÊS: 6718.8344; 4° MÊS: 6718.8344; 5° MÊS: 6718.8344
3.12 | COMPOSIÇÃO | 9 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X100X140 | und | 63 | 1458.36 | 383.55 | 1841.91 | 91876.68 | 24163.65 | 116040.33 | 1.2065 | 110849.2144 | 29153.4437 | 140002.6581 | 3° MÊS: 46667.5527; 4° MÊS: 46667.5527; 5° MÊS: 46667.5527
3.13 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X100X140 | m³ | 170.1 | 5.76 | 1.85 | 7.61 | 979.776 | 314.685 | 1294.461 | 1.2065 | 1182.0997 | 379.6675 | 1561.7672 | 3° MÊS: 520.5891; 4° MÊS: 520.5891; 5° MÊS: 520.5891
3.14 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 130X100X140 | m³Xkm | 1445.85 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 3455.5815 | 390.3795 | 3845.961 | 1.2065 | 4169.1591 | 470.9929 | 4640.1519 | 3° MÊS: 1546.7173; 4° MÊS: 1546.7173; 5° MÊS: 1546.7173
3.15 | COMPOSIÇÃO | 10 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X130X140 | und | 22 | 1741.21 | 435.48 | 2176.69 | 38306.62 | 9580.56 | 47887.18 | 1.2065 | 46216.937 | 11558.9456 | 57775.8827 | 3° MÊS: 19258.6276; 4° MÊS: 19258.6276; 5° MÊS: 19258.6276
3.16 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X130X140 | m³ | 74.25 | 5.76 | 1.85 | 7.61 | 427.68 | 137.3625 | 565.0425 | 1.2065 | 515.9959 | 165.7279 | 681.7238 | 3° MÊS: 227.2413; 4° MÊS: 227.2413; 5° MÊS: 227.2413
3.17 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 130X130X140 | m³Xkm | 631.125 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 1508.3888 | 170.4038 | 1678.7925 | 1.2065 | 1819.871 | 205.5921 | 2025.4632 | 3° MÊS: 675.1544; 4° MÊS: 675.1544; 5° MÊS: 675.1544
3.18 | COMPOSIÇÃO | 11 | CAIXA DE PASSAGEM – DIMENSÕES INTERNAS 200X200X140 | und | 2 | 3398.98 | 576.78 | 3975.76 | 6797.96 | 1153.56 | 7951.52 | 1.2065 | 8201.7387 | 1391.7701 | 9593.5089 | 3° MÊS: 3197.8363; 4° MÊS: 3197.8363; 5° MÊS: 3197.8363
3.19 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 200X200X140 | m³ | 14.52 | 5.76 | 1.85 | 7.61 | 83.6352 | 26.862 | 110.4972 | 1.2065 | 100.9059 | 32.409 | 133.3149 | 3° MÊS: 44.4383; 4° MÊS: 44.4383; 5° MÊS: 44.4383
3.20 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 200X200X140 | m³Xkm | 123.42 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 294.9738 | 33.3234 | 328.2972 | 1.2065 | 355.8859 | 40.2047 | 396.0906 | 3° MÊS: 132.0302; 4° MÊS: 132.0302; 5° MÊS: 132.0302
3.21 | COMPOSIÇÃO | 12 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 400 | und | 1 | 1075.58 | 54.95 | 1130.53 | 1075.58 | 54.95 | 1130.53 | 1.2065 | 1297.6873 | 66.2972 | 1363.9844 | 3° MÊS: 454.6615; 4° MÊS: 454.6615; 5° MÊS: 454.6615
3.22 | COMPOSIÇÃO | 13 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 1000 | und | 1 | 1621.49 | 72.88 | 1694.37 | 1621.49 | 72.88 | 1694.37 | 1.2065 | 1956.3277 | 87.9297 | 2044.2574 | 3° MÊS: 681.4191; 4° MÊS: 681.4191; 5° MÊS: 681.4191
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 1091596.7725 | 172234.804 | 1263831.5765 | 0 | 0 | 421277.1922 | 421277.1922 | 421277.1922 | 0 | 0 | 0 | 1263831.5765
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | [6 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 20 CM | m³ | 3231.0276 | 109.9 | 6.72 | 116.62 | 355089.9332 | 21712.5055 | 376802.4387 | 1.2065 | 428416.0045 | 26196.1379 | 454612.1423 | 5° MÊS: 113653.0356; 6° MÊS: 113653.0356; 7° MÊS: 113653.0356; 8° MÊS: 113653.0356
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 3,30 KM | m³Xkm | 11728.6302 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 28031.4261 | 3166.7302 | 31198.1563 | 1.2065 | 33819.9156 | 3820.6599 | 37640.5756 | 5° MÊS: 9410.1439; 6° MÊS: 9410.1439; 7° MÊS: 9410.1439; 8° MÊS: 9410.1439
4.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 484.6541 | 145.53 | 55.95 | 201.48 | 70531.717 | 27116.3991 | 97648.1161 | 1.2065 | 85096.5166 | 32715.9356 | 117812.4521 | 5° MÊS: 29453.113; 6° MÊS: 29453.113; 7° MÊS: 29453.113; 8° MÊS: 29453.113
4.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 3,30 KM | m³Xkm | 2207.115 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 5275.0047 | 595.921 | 5870.9258 | 1.2065 | 6364.2932 | 718.9787 | 7083.2719 | 5° MÊS: 1770.818; 6° MÊS: 1770.818; 7° MÊS: 1770.818; 8° MÊS: 1770.818
4.5 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 2423.2707 | 157.07 | 6.95 | 164.02 | 380623.1288 | 16841.7314 | 397464.8602 | 1.2065 | 459221.805 | 20319.5489 | 479541.3538 | 5° MÊS: 119885.3385; 6° MÊS: 119885.3385; 7° MÊS: 119885.3385; 8° MÊS: 119885.3385
4.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 3,30 KM | m³Xkm | 11728.8967 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 28032.0632 | 3166.8021 | 31198.8653 | 1.2065 | 33820.6843 | 3820.7468 | 37641.431 | 5° MÊS: 9410.3578; 6° MÊS: 9410.3578; 7° MÊS: 9410.3578; 8° MÊS: 9410.3578
4.7 | SINAPI | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 2423.2707 | 0.08 | 1.78 | 1.86 | 193.8617 | 4313.4218 | 4507.2835 | 1.2065 | 233.8941 | 5204.1435 | 5438.0375 | 5° MÊS: 1359.5094; 6° MÊS: 1359.5094; 7° MÊS: 1359.5094; 8° MÊS: 1359.5094
4.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 2410.92 | 41.65 | 9.27 | 50.92 | 100414.818 | 22349.2284 | 122764.0464 | 1.2065 | 121150.4779 | 26964.3441 | 148114.822 | 5° MÊS: 37028.7055; 6° MÊS: 37028.7055; 7° MÊS: 37028.7055; 8° MÊS: 37028.7055
4.9 | COMPOSIÇÃO | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 726 | 37.61 | 8.61 | 46.22 | 27304.86 | 6250.86 | 33555.72 | 1.2065 | 32943.3136 | 7541.6626 | 40484.9762 | 5° MÊS: 10121.244; 6° MÊS: 10121.244; 7° MÊS: 10121.244; 8° MÊS: 10121.244
4.10 | COMPOSIÇÃO | CM – 30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 15684.6 | 8.2 | 0 | 8.2 | 128613.72 | 0 | 128613.72 | 1.15 | 147905.778 | 0 | 147905.778 | 5° MÊS: 36976.4445; 6° MÊS: 36976.4445; 7° MÊS: 36976.4445; 8° MÊS: 36976.4445
4.11 | COMPOSIÇÃO | 3 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 15684.6 | 1.03 | 0.46 | 1.49 | 16155.138 | 7214.916 | 23370.054 | 1.2065 | 19491.174 | 8704.7962 | 28195.9702 | 5° MÊS: 7048.9925; 6° MÊS: 7048.9925; 7° MÊS: 7048.9925; 8° MÊS: 7048.9925
4.12 | COMPOSIÇÃO | RR-2C | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 15684.6 | 2.03 | 0 | 2.03 | 31839.738 | 0 | 31839.738 | 1.15 | 36615.6987 | 0 | 36615.6987 | 5° MÊS: 9153.9247; 6° MÊS: 9153.9247; 7° MÊS: 9153.9247; 8° MÊS: 9153.9247
4.13 | COMPOSIÇÃO | 5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 15684.6 | 0.76 | 0.42 | 1.18 | 11920.296 | 6587.532 | 18507.828 | 1.2065 | 14381.8371 | 7947.8574 | 22329.6945 | 5° MÊS: 5582.4236; 6° MÊS: 5582.4236; 7° MÊS: 5582.4236; 8° MÊS: 5582.4236
4.14 | SINAPI | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 6 | 9.44 | 52.3 | 61.74 | 56.64 | 313.8 | 370.44 | 1.2065 | 68.3362 | 378.5997 | 446.9359 | 5° MÊS: 111.734; 6° MÊS: 111.734; 7° MÊS: 111.734; 8° MÊS: 111.734
4.15 | COMPOSIÇÃO | CAP 50/70 | CAP 50/70 | ton | 1960.575 | 342.15 | 0 | 342.15 | 670810.7362 | 0 | 670810.7362 | 1.15 | 771432.3467 | 0 | 771432.3467 | 5° MÊS: 192858.0867; 6° MÊS: 192858.0867; 7° MÊS: 192858.0867; 8° MÊS: 192858.0867
4.16 | COMPOSIÇÃO | 6 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1960.575 | 196.64 | 26.81 | 223.45 | 385527.468 | 52563.0157 | 438090.4838 | 1.2065 | 465138.8901 | 63417.2785 | 528556.1686 | 5° MÊS: 132139.0422; 6° MÊS: 132139.0422; 7° MÊS: 132139.0422; 8° MÊS: 132139.0422
4.17 | COMPOSIÇÃO | 4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 784.23 | 89.8 | 40.26 | 130.06 | 70423.854 | 31573.0998 | 101996.9538 | 1.2065 | 84966.3799 | 38092.9449 | 123059.3248 | 5° MÊS: 30764.8312; 6° MÊS: 30764.8312; 7° MÊS: 30764.8312; 8° MÊS: 30764.8312
4.18 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1960.575 | 5.73 | 0.72 | 6.45 | 11234.0948 | 1411.614 | 12645.7087 | 1.2065 | 13553.9353 | 1703.1123 | 15257.0476 | 5° MÊS: 3814.2619; 6° MÊS: 3814.2619; 7° MÊS: 3814.2619; 8° MÊS: 3814.2619
4.19 | SINAPI | 74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 12 | 23.78 | 112.04 | 135.82 | 285.36 | 1344.48 | 1629.84 | 1.2065 | 344.2868 | 1622.1151 | 1966.402 | 5° MÊS: 491.6005; 6° MÊS: 491.6005; 7° MÊS: 491.6005; 8° MÊS: 491.6005
4.20 | SINAPI | 74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 12 | 14.12 | 67.36 | 81.48 | 169.44 | 808.32 | 977.76 | 1.2065 | 204.4294 | 975.2381 | 1179.6674 | 5° MÊS: 294.9169; 6° MÊS: 294.9169; 7° MÊS: 294.9169; 8° MÊS: 294.9169
4.21 | SINAPI | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 12 | 55.58 | 261.34 | 316.92 | 666.96 | 3136.08 | 3803.04 | 1.2065 | 804.6872 | 3783.6805 | 4588.3678 | 5° MÊS: 1147.0919; 6° MÊS: 1147.0919; 7° MÊS: 1147.0919; 8° MÊS: 1147.0919
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 2755974.6841 | 253927.7805 | 3009902.4646 | 5° MÊS: 752475.6161; 6° MÊS: 752475.6161; 7° MÊS: 752475.6161; 8° MÊS: 752475.6161 | 3009902.4646
5. | SUPRESSÃO VEGETAL E PLANTIO COMPENSATÓRIO | [6 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 6 | 0.52 | 0.23 | 0.75 | 3.12 | 1.38 | 4.5 | 1.2065 | 3.7643 | 1.665 | 5.4292 | 1° MÊS: 5.4292
5.2 | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | unid | 11 | 39.13 | 114.87 | 154 | 430.43 | 1263.57 | 1694 | 1.2065 | 519.3138 | 1524.4972 | 2043.811 | 1° MÊS: 2043.811
5.3 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO | m² | 105 | 1 | 2.93 | 3.93 | 105 | 307.65 | 412.65 | 1.2065 | 126.6825 | 371.1797 | 497.8622 | 8° MÊS: 497.8622
5.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 021 | m³ | 17.8123 | 23.62 | 68.39 | 92.01 | 420.7266 | 1218.1835 | 1638.9102 | 1.2065 | 507.6067 | 1469.7384 | 1977.3451 | 8° MÊS: 1977.3451
5.5 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | m² | 105 | 4.42 | 1.16 | 5.58 | 464.1 | 121.8 | 585.9 | 1.2065 | 559.9366 | 146.9517 | 706.8883 | 8° MÊS: 706.8883
5.6 | SINAPI | 358 | MUDA DE ÁRVORE NATIVA | unid | 105 | 55.28 | 0 | 55.28 | 5804.4 | 0 | 5804.4 | 1.2065 | 7003.0086 | 0 | 7003.0086 | 8° MÊS: 7003.0086
5.7 | SINAPI | 6111 | PLANTIO DE MUDA – SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 76.356 | 16.94 | 0 | 16.94 | 1293.4706 | 0 | 1293.4706 | 1.2065 | 1560.5723 | 0 | 1560.5723 | 8° MÊS: 1560.5723
5.8 | SINAPI | 44503 | PLANTIO DE MUDA – JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 19.089 | 18.15 | 0 | 18.15 | 346.4654 | 0 | 346.4654 | 1.2065 | 418.0104 | 0 | 418.0104 | 8° MÊS: 418.0104
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 10698.8953 | 3514.032 | 14212.9273 | 2049.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12163.6871 | 14212.9273
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS: | [8 empty] | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | Total sem BDI (R$) |  | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
1)SINAPI 03/25 | [8 empty] | 3924751.7214 | 550391.3445 | 4475143.0659 |  | 4309071.4199 | 597265.2603 | 4906336.6802
[9 empty] | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | Total sem BDI (%) |  | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | TOTAL COM BDI (%)
[9 empty] | 87.7011 | 12.2989 | 100 |  | 87.8267 | 12.1733 | 100
Santa Cruz do Sul, 30 de Abril de 2025
____________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
____________________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO – LOTEAMENTO IMIGRANTE II
ITEM | SERVIÇOS | UND | QTDE. | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | Padrão para placa de obra (1,5x3)
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 2 Unidades – 1 mobilização e 1 desmobilização
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 8 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 8488 | Quantidade proveniente do Projeto de Terraplenagem – ver planilha de escavação em anexo
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 6,8 km | m³Xkm | 72148 | Volume total escavado x empolamento da terra comum 25% x dmt bota fora (6,80 km)
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 16155.14 | Área de terraplenagem (1.568,46 x 10,3 m)
2.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 - BOTA FORA | m³ | 9552.9334 | Quantidade proveniente do Projeto de Terraplenagem – ver planilha de escavação em anexo + volumes de drenagem
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - TUBULAÇÃO | m³ | 4309.023 | (118,94 m ( tubo de 1 m) x 1,5 m (largura) x 1,5 m (profundidade))+(729,25 m (tubo de 60) x 1,10 m (largura) x 1,5 m (profundidade))+(2.102,33 m (tubo de 40) x 0,9 m (largura) x 1,5 m (profundidade))
3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 2102.33 | De acordo com o projeto de drenagem
3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 729.25 | De acordo com o projeto de drenagem
3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 118.94 | De acordo com o projeto de drenagem
3.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 - TUBULAÇÃO | m³ | 3502.9596 | 4.309,02 m³ – (3,14x0,25²x2.102,33)-(3,14x0,35²x729,25)-(3,14x0,55²x118,94)
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – TUBULAÇÃO | m³Xkm | 6851.5392 | (Vol. escav.– Vol. reaterro)*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 6,8 km
3.7 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,10 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | und | 168 | De acordo com a quantidade de lotes do loteamento
3.8 | TAMPÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO DIÂMETRO 70 CM | und | 168 | De acordo com a quantidade de lotes do loteamento
3.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – POÇO DE INSPEÇÃO | m³Xkm | 599.76 | (Vol. de cada poço de inspeção) 0,42 x quantidade de poço de inspeção) 168 *empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 6,8
3.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 - LIGAÇÃO POÇO DE INSPEÇÃO COM A REDE PLUVIAL | m | 201.6 | 1,20 m x 168 (quantidade de lotes)
3.11 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 201.6 | 1,20 m x 168 (quantidade de lotes)
3.12 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X100X140 | und | 63 | De acordo com o projeto de drenagem
3.13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X100X140 | m³ | 170.1 | 1,50 m x1,20mx1,50m x 63 (unidades)
3.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 130X100X140 | m³Xkm | 1445.85 | Vol. escavado das caixas*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 6,8 km
3.15 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X130X140 | und | 22 | De acordo com o projeto de drenagem
3.16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X130X140 | m³ | 74.25 | 1,50 m x1,50mx1,50m x 22 (unidades)
3.17 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 130X130X140 | m³Xkm | 631.125 | Vol. escavado das caixas*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 6,8 km
3.18 | CAIXA DE PASSAGEM – DIMENSÕES INTERNAS 200X200X140 | und | 2 | De acordo com o projeto de drenagem
3.19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 200X200X140 | m³ | 14.52 | 2,20 m x2,20mx1,50m x 2 (unidades)
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 6,8 KM – CAIXA 200X200X140 | m³Xkm | 123.42 | Vol. escavado das caixas*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 6,8 km
3.21 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 400 | und | 1 | Ver projeto
3.22 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 1000 | und | 1 | Ver projeto
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 20 CM | m³ | 3231.0276 | largura de rachão (10,30 m) x comprimento da via( 1.568,46 m) x espessura (0,2m)
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 3,30 KM | m³Xkm | 11728.6302 | Conforme composição SINAPI 96399 de 02/25 é necessário 1,1 m³ de rachão para executar o serviço de 1 m³ - volume de rachão x empolamento 10% x dmt 3,30 Km
4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 484.6541 | largura de rachão (10,30) x comprimento da via (1.568,46m) x espessura (0,03m)
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 3,30 KM | m³Xkm | 2207.115 | volume de brita x empolamento 38% x dmt 3,30 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96622 de 02/2025)
4.5 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 2423.2707 | largura de base (10,30 m) x comprimento da via( 1.568,46 m) x espessura (0,15m)
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 3,30 KM | m³Xkm | 11728.8967 | volume de base x empolamento 46,67% x dmt 3,30 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96393, a qual esta inserida dentro da composição 96396, é necessário 0,2606+0,5308+0,147+0,5283 = 1,4667 m³ de insumo de pedra para executar 1 m³ de base de Brita Graduada, ambas composições de 02/2025)
4.7 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 2423.2707 | volume de base
4.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 2410.92 | 1.568,46 m (comprimento total das ruas) x 2 (lados) = 3.136,92 m – 726 (quantidade de meio fio baixo) = 2.410,92 m
4.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 726 | (1,50 m (esquina) x 36 (quantidade de rampas acessibilidade) = 54 m ) + (168 (lotes) x 4 m = 672 m) = 726 m
4.10 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 15684.6 | Comprimento (1.568,46 m) x largura ( 10 m)
4.11 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 15684.6 | Comprimento (1.568,46 m) x largura ( 10 m)
4.12 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 15684.6 | Comprimento (1.568,46 m) x largura ( 10 m)
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 15684.6 | Comprimento (1.568,46 m) x largura ( 10 m)
4.14 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 6 | 01 unidade em cada rua
4.15 | CAP 50/70 | ton | 1960.575 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.16 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1960.575 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.17 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 784.23 | area total do pavimento em CBUQ x espessura de 5 cm
4.18 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1960.575 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.19 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 12 | 2 unidade em cada via x 6 = 12
4.20 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 12 | 3 unidade em cada via x 6 = 12
4.21 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 12 | 4 unidade em cada via x 6 = 12
5 | SUPRESSÃO VEGETAL E PLANTIO COMPENSATÓRIO
5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 6 | Quantidade aferida pela SEMMAS
5.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | unid | 11 | Quantidade aferida pela SEMMAS
5.3 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO | m² | 105 | Limpeza superficial, capina e nivelamento do canteiro com instrumentos manuais (enxada, pá, entre outros). 1 m² por muda.
5.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 021 | m³ | 17.8123 | Cova circular (Pi*(0,3^2)*0,6) – Lei Municipal 9090/2022 exige covas de 0,6m x 0,6m x 0,6m
5.5 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | m² | 105 | Utilização de adubo em 1 m² de área, englobando a cova e entorno.
5.6 | MUDA DE ÁRVORE NATIVA | unid | 105 | Mudas de árvores nativas, indicadas na autorização de supressão a ser emitida pela SEMASS.
5.7 | PLANTIO DE MUDA – SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 76.356 | Utilizando parâmetros da composição 98510 (SINAPI), que considera 0,7272 H de serviço para o plantio de uma unidade de muda de árvore.
5.8 | PLANTIO DE MUDA – JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 19.089 | Utilizando parâmetros da composição 98510 (SINAPI), que considera 0,1818 H de serviço para o plantio de uma unidade de muda de árvore.
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## BDI
PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ITEM COMPONENTE DO BDI | TAXAS DE BDI (%) |  |  | Valores Propostos (%)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4
Riscos (R) | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56
Despesas financeiras (DF) | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.0629
Lucro (L) | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | Conforme legislação específica |  |  | 5.65
TOTAIS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 20.6465
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 20.6465
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 26.6889
FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):
BDI ={ [(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):
COFINS: 3,00%
PIS= 0,65%
ISS= 2%
CPRB= 0,00%
Total de Tributos (T) = 5,65%
Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF): |  |  |  |  | SELIC (%)= | 14.25 | BDI | 20.65%
DF= ((1+(SELIC/100))DU/252 – 1) x 100 |  |  |  |  | DU (DIAS ÚTEIS)= | 20
SELIC: Taxa SELIC vigente em Abril de 2025= 14,25%; |  |  |  |  | DF (%)= | 1.0629
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento. |  |  |  |  | ISS(%)= | 2%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de obras de infraestrutura é de 2,00%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
______________________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO IMIGRANTE II
ÁREA TOTAL: 15.684,60 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO R$ | UNID. | PRAZO
|  |  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 158219.7826 | % do item | 14.99% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 13.41%
|  |  | R$ | 23719.4386 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 18880.7583 | 21215.7943
2 | TERRAPLENAGEM | 460169.9292 | % do item | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 115042.4823 | 115042.4823 | 115042.4823 | 115042.4823 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM | 1263831.5765 | % do item | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 421277.1922 | 421277.1922 | 421277.1922 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 3009902.4646 | % do item | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 752475.6161 | 752475.6161 | 752475.6161 | 752475.6161
5 | SUPRESSÃO VEGETAL E PLANTIO COMPENSATÓRIO | 14212.9273 | % do item | 14.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.58%
|  |  | R$ | 2049.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12163.6871
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 140811.1612 | 133923.2406 | 555200.4327 | 555200.4327 | 1192633.5666 | 771356.3744 | 771356.3744 | 785855.0975
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 140811.1612 | 274734.4017 | 829934.8345 | 1385135.2672 | 2577768.8338 | 3349125.2083 | 4120481.5827 | 4906336.6802
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 2.87% | 5.6% | 16.92% | 28.23% | 52.54% | 68.26% | 83.98% | 100%
TOTAL GLOBAL (R$) |  |  |  | PRAZO 1° MÊS: 4906336.6802
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura