## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Terraplenagem |  |  | Largura total (m): |  | 10 | [5 empty] | BDI1 | 20.65
Local: | Rua Parque Real |  |  | Extensão (m): |  | 523.023 | [5 empty] | BDI2 | 15
Início: | Julho de 2025 |  |  | Área a pavim. (m²): |  | 5230.23
Fim: | Setembro de 2025
Item | Fonte dos Preços | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preços Unitários sem BDI (R$) |  |  | Preços Totais sem BDI (R$) |  |  | BDI | Preços Totais com BDI (R$)
[6 empty] | Materiais/equip. | Mão de obra | Total | Materiais/equip. | Mão de obra | Total (R$) |  | Materiais/equip. | Mão de obra | Total
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [14 empty] | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 428.72 | 32.42 | 461.14 | 1929.24 | 145.89 | 2075.13 | 1.2065 | 2327.6281 | 176.0163 | 2503.6443 | 2503.6443
1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | 3960 | 9756.74 | 13716.74 | 3960 | 9756.74 | 13716.74 | 1.2065 | 4777.74 | 11771.5068 | 16549.2468 | 5516.4156 | 5516.4156 | 5516.4156
1.3 | COMPOSIÇÃO | 7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 1055.31 | 508.48 | 1563.79 | 2110.62 | 1016.96 | 3127.58 | 1.2065 | 2546.463 | 1226.9622 | 3773.4253 | 1886.7126 |  | 1886.7126
1.4 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 1100 | 0 | 1100 | 3300 | 0 | 3300 | 1.2065 | 3981.45 | 0 | 3981.45 | 1327.15 | 1327.15 | 1327.15
1.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 3 | 3763.2 | 8184.08 | 11947.28 | 11289.6 | 24552.24 | 35841.84 | 1.2065 | 13620.9024 | 29622.2776 | 43243.18 | 14414.3933 | 14414.3933 | 14414.3933
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 27254.1835 | 42796.7629 | 70050.9464 | 25648.3159 | 21257.9589 | 23144.6716 | 70050.9464
2. | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 2749.2 | 11.95 | 2.46 | 14.41 | 32852.94 | 6763.032 | 39615.972 | 1.2065 | 39637.0721 | 8159.5981 | 47796.6702 | 47796.6702
2.2 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 12,10 km | m³Xkm | 41581.65 | 2.58 | 0.3 | 2.88 | 107280.657 | 12474.495 | 119755.152 | 1.2065 | 129434.1127 | 15050.4782 | 144484.5909 | 144484.5909
2.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2459.2 | 1.51 | 0.72 | 2.23 | 3713.392 | 1770.624 | 5484.016 | 1.2065 | 4480.2074 | 2136.2579 | 6616.4653 | 6616.4653
TOTAL DO ITEM (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 46790.05 | 16.04 | 3.48 | 19.52 | 143846.989 | 21008.151 | 164855.14 | 3.6195 | 173551.3922 | 25346.3342 | 198897.7264 | 198897.7264 | 0 | 0 | 198897.7264
3. | MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 104442 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - ACRÉSCIMO DE ALTURA NAS CAIXAS | m² | 19.52 | 81.92 | 47 | 128.92 | 1599.0784 | 917.44 | 2516.5184 | 1.2065 | 1929.2881 | 1106.8914 | 3036.1794 |  |  | 3036.1794
3.2 | COMPOSIÇÃO | 9 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM GRELHA, PARA CAIXA COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1M X 1M | und | 10 | 654.63 | 81.56 | 736.19 | 6546.3 | 815.6 | 7361.9 | 1.2065 | 7898.111 | 984.0214 | 8882.1323 |  |  | 8882.1323
3.3 | COMPOSIÇÃO | 10 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM GRELHA, PARA CAIXA COM DIMENSÕES INTERNAS DE 0,80M X 0,80M | und | 18 | 468.19 | 65.67 | 533.86 | 8427.42 | 1182.06 | 9609.48 | 1.2065 | 10167.6822 | 1426.1554 | 11593.8376 |  |  | 11593.8376
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 19995.0813 | 3517.0682 | 23512.1494 | 0 | 0 | 23512.1494 | 23512.1494
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 15 CM + REFORÇO DE SUBLEITO DE 60 CM | m³ | 2644.2 | 109.9 | 6.72 | 116.62 | 290597.58 | 17769.024 | 308366.604 | 1.2065 | 350605.9803 | 21438.3275 | 372044.3077 |  | 186022.1539 | 186022.1539
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 13,7 KM | m³Xkm | 39848.094 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 95236.9447 | 10758.9854 | 105995.93 | 1.2065 | 114903.3737 | 12980.7159 | 127884.0896 |  | 63942.0448 | 63942.0448
4.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 170.1373 | 145.53 | 55.95 | 201.48 | 24760.0833 | 9519.1827 | 34279.266 | 1.2065 | 29873.0405 | 11484.8939 | 41357.9345 |  | 20678.9672 | 20678.9672
4.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 13,70 KM | m³Xkm | 3216.6161 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 7687.7124 | 868.4863 | 8556.1987 | 1.2065 | 9275.225 | 1047.8288 | 10323.0538 |  | 5161.5269 | 5161.5269
4.5 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 850.6866 | 157.07 | 6.95 | 164.02 | 133617.3395 | 5912.2717 | 139529.6112 | 1.2065 | 161209.3202 | 7133.1558 | 168342.4759 |  | 84171.238 | 84171.238
4.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 13,70 KM | m³Xkm | 17093.5173 | 2.39 | 0.27 | 2.66 | 40853.5063 | 4615.2497 | 45468.756 | 1.2065 | 49289.7554 | 5568.2987 | 54858.0541 |  | 27429.0271 | 27429.0271
4.7 | SINAPI | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 850.6866 | 0.08 | 1.78 | 1.86 | 68.0549 | 1514.2221 | 1582.277 | 1.2065 | 82.1083 | 1826.909 | 1909.0172 |  | 954.5086 | 954.5086
4.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 698 | 41.65 | 9.27 | 50.92 | 29071.7 | 6470.46 | 35542.16 | 1.2065 | 35075.0061 | 7806.61 | 42881.616 |  | 21440.808 | 21440.808
4.9 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 382 | 37.61 | 8.61 | 46.22 | 14367.02 | 3289.02 | 17656.04 | 1.2065 | 17333.8096 | 3968.2026 | 21302.0123 |  | 10651.0061 | 10651.0061
4.10 | COMPOSIÇÃO | CM – 30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 5350.23 | 8.2 | 0 | 8.2 | 43871.886 | 0 | 43871.886 | 1.15 | 50452.6689 | 0 | 50452.6689 |  | 25226.3344 | 25226.3344
4.11 | COMPOSIÇÃO | 3 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 5350.23 | 1.03 | 0.46 | 1.49 | 5510.7369 | 2461.1058 | 7971.8427 | 1.2065 | 6648.7041 | 2969.3241 | 9618.0282 |  | 4809.0141 | 4809.0141
4.12 | COMPOSIÇÃO | RR-2C | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 5350.23 | 2.03 | 0 | 2.03 | 10860.9669 | 0 | 10860.9669 | 1.15 | 12490.1119 | 0 | 12490.1119 |  | 6245.056 | 6245.056
4.13 | COMPOSIÇÃO | 5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 5350.23 | 0.76 | 0.42 | 1.18 | 4066.1748 | 2247.0966 | 6313.2714 | 1.2065 | 4905.8399 | 2711.122 | 7616.9619 |  | 3808.481 | 3808.481
4.14 | SINAPI | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 2 | 9.44 | 52.3 | 61.74 | 18.88 | 104.6 | 123.48 | 1.2065 | 22.7787 | 126.1999 | 148.9786 |  | 74.4893 | 74.4893
4.15 | COMPOSIÇÃO | CAP 50/70 | CAP 50/70 | ton | 668.7787 | 342.15 | 0 | 342.15 | 228822.6493 | 0 | 228822.6493 | 1.15 | 263146.0467 | 0 | 263146.0467 |  | 131573.0234 | 131573.0234
4.16 | COMPOSIÇÃO | 6 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 668.7787 | 218.69 | 26.81 | 245.5 | 146255.2248 | 17929.9583 | 164185.1831 | 1.2065 | 176456.9288 | 21632.4947 | 198089.4234 |  | 99044.7117 | 99044.7117
4.17 | COMPOSIÇÃO | 4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 267.5115 | 89.9 | 40.26 | 130.16 | 24049.2838 | 10770.013 | 34819.2968 | 1.2065 | 29015.461 | 12994.0207 | 42009.4816 |  | 21004.7408 | 21004.7408
4.18 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 668.7787 | 5.73 | 0.72 | 6.45 | 3832.1022 | 481.5207 | 4313.6229 | 1.2065 | 4623.4313 | 580.9547 | 5204.3861 |  | 2602.193 | 2602.193
4.19 | SINAPI | 74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 3 | 23.78 | 112.04 | 135.82 | 71.34 | 336.12 | 407.46 | 1.2065 | 86.0717 | 405.5288 | 491.6005 |  | 245.8002 | 245.8002
4.20 | SINAPI | 74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 3 | 14.12 | 67.36 | 81.48 | 42.36 | 202.08 | 244.44 | 1.2065 | 51.1073 | 243.8095 | 294.9169 |  | 147.4584 | 147.4584
4.21 | SINAPI | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 3 | 55.58 | 261.34 | 316.92 | 166.74 | 784.02 | 950.76 | 1.2065 | 201.1718 | 945.9201 | 1147.0919 |  | 573.546 | 573.546
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 1315747.9412 | 115864.3167 | 1431612.2579 |  | 715806.1289 | 715806.1289 | 1431612.2579
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS: | [8 empty] | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | Total sem BDI (R$) |  | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
1)SINAPI 03/25 | [8 empty] | 1430684.5224 | 176436.6482 | 1607121.1706 |  | 1536548.5982 | 187524.4819 | 1724073.0801
[9 empty] | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | Total sem BDI (%) |  | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | TOTAL COM BDI (%)
[9 empty] | 89.0216 | 10.9784 | 100 |  | 89.1232 | 10.8768 | 100
Santa Cruz do Sul, 30 de Abril de 2025
____________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
____________________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO – RUA PARQUE REAL
ITEM | SERVIÇOS | UND | QTDE. | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | Padrão para placa de obra (1,5x3)
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 3 meses
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 2 Unidades – 1 mobilização e 1 desmobilização
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 3 meses
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 3 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 3 meses
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 2749.2 | (Quantidade proveniente do Projeto de Terraplenagem, em anexo) 2.269 + (Volume de escavação de reforço de Subleito, da estaca 0+00 até a estaca 0+380, com 10,60 m de largura de 0,60 m de profundidade) 2.416,80 + (Volume de escavação de reforço de Subleito, da estaca 0+380 até a estaca 0+523,023, com 10,60 m de largura de 0,20 m de profundidade) 303,20 + (Volume de escavação para encaixe com outras vias 10,6 m de largura x 3 m de comprimento x 4 lados x 0,75 m de profundidade) 95,40 - (Volume já escavado, relatório de serviços paralisados, em anexo) 2.335,20
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 12,10 km | m³Xkm | 41581.65 | Volume total escavado x empolamento da terra comum 25% x dmt bota fora (12,10 km)
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2459.2 | Área de terraplenagem, onde não foi ainda colocado rachao (220 m x 10,6 m) + encaixes( 10,60 m x 3 m x 4 und)
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - ACRÉSCIMO DE ALTURA NAS CAIXAS | m² | 19.52 | Acréscimo de 20 cm de altura nas caixas de drenagem: (1m x 4 lados x 0,20 m x 10 unidades = 8 m²) + ( 0,80 m x 4 lados x 0,20 m x 18 unidades = 11,52 m²) = 19,52 m²
3.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM GRELHA, PARA CAIXA COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1M X 1M | und | 10 | -
3.3 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM GRELHA, PARA CAIXA COM DIMENSÕES INTERNAS DE 0,80M X 0,80M | und | 18 | -
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 15 CM + REFORÇO DE SUBLEITO DE 60 CM | m³ | 2644.2 | (Volume de reforço de subleito da estaca 0+00 até a estaca 0+380, com 10,60m de largura e 0,60m de espessura) 2.416,80 m³ + (Volume de reforço de subleito da estaca 0+380 até a estaca 0+523,023, com 10,60 m de largura e 0,20 m de espessura) 303,20 m³ + (Volume de rachao para sub base 523,023 m x 10,60 m de largura e 0,15 m de espessura) 831,60 m³ + (Volume de rachao para encaixe com outras vias 10,6 m de largura x 3 m de comprimento x 4 lados x 0,75 m de profundidade) 95,40 m³ – (Volume de reforço de subleito executado) 1.002,80 m³
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 13,7 KM | m³Xkm | 39848.094 | Conforme composição SINAPI 96399 de 02/25 é necessário 1,1 m³ de rachão para executar o serviço de 1 m³ - volume de rachão x empolamento 10% x dmt 13,7 Km
4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 170.1373 | largura de rachão (10,60) x comprimento da via (523,023m + 12 m de encaixes) x espessura (0,03m)
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 13,70 KM | m³Xkm | 3216.6161 | volume de brita x empolamento 38% x dmt 13,70 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96622 de 02/2025)
4.5 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 850.6866 | largura de base (10,60 m) x comprimento da via( 523,023m + 12 m de encaixes) x espessura (0,15m)
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 13,70 KM | m³Xkm | 17093.5173 | volume de base x empolamento 46,67% x dmt 13,70 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96393, a qual esta inserida dentro da composição 96396, é necessário 0,2606+0,5308+0,147+0,5283 = 1,4667 m³ de insumo de pedra para executar 1 m³ de base de Brita Graduada, ambas composições de 02/2025)
4.7 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 850.6866 | volume de base
4.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 698 | 523,023 m + 12 m de encaixes (comprimento total das ruas) x 2 (lados) = 1.070 m – 382 (quantidade de meio fio baixo) = 688 m + 10 m (final da rua) = 698 m
4.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 382 | (1,50 m (esquina) x 20 (quantidade de rampas acessibilidade) = 30 m ) + (88 (lotes) x 4 m = 352 m) = 382 m
4.10 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 5350.23 | Comprimento (523,023 m + 12 m de encaixes) x largura ( 10 m)
4.11 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 5350.23 | Comprimento (523,023 m + 12 m de encaixes) x largura ( 10 m)
4.12 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 5350.23 | Comprimento (523,023 m + 12 m de encaixes) x largura ( 10 m)
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 5350.23 | Comprimento (523,023 m + 12 m de encaixes) x largura ( 10 m)
4.14 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 2 | 02 unidades
4.15 | CAP 50/70 | ton | 668.7787 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.16 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 668.7787 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.17 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 267.5115 | area total do pavimento em CBUQ x espessura de 5 cm
4.18 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 668.7787 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.19 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 3 | 3 unidades
4.20 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 3 | 3 unidades
4.21 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 3 | 3 unidades
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## BDI
PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ITEM COMPONENTE DO BDI | TAXAS DE BDI (%) |  |  | Valores Propostos (%)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4
Riscos (R) | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56
Despesas financeiras (DF) | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.0629
Lucro (L) | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | Conforme legislação específica |  |  | 5.65
TOTAIS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 20.6465
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 20.6465
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 26.6889
FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):
BDI ={ [(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):
COFINS: 3,00%
PIS= 0,65%
ISS= 2,00%
CPRB= 0,00%
Total de Tributos (T) = 5,65%
Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF): |  |  |  |  | SELIC (%)= | 14.25 | BDI | 20.65%
DF= ((1+(SELIC/100))DU/252 – 1) x 100 |  |  |  |  | DU (DIAS ÚTEIS)= | 20
SELIC: Taxa SELIC vigente em Abril de 2025= 14,25%; |  |  |  |  | DF (%)= | 1.0629
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento. |  |  |  |  | ISS(%)= | 0.3486%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de infraestrutura é de 2,00%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
______________________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO RUA PARQUE REAL
ÁREA TOTAL: 5.230,23 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO R$ | UNID. | PRAZO
|  |  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 70050.9464 | % do item | 36.61% | 30.35% | 33.04%
|  |  | R$ | 25648.3159 | 21257.9589 | 23144.6716
2 | TERRAPLENAGEM | 198897.7264 | % do item | 100% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 198897.7264 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM | 23512.1494 | % do item | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 23512.1494
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1431612.2579 | % do item | 0% | 50% | 50%
|  |  | R$ | 0 | 715806.1289 | 715806.1289
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 224546.0423 | 737064.0879 | 762462.9499
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 224546.0423 | 961610.1302 | 1724073.0801
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 13.02% | 55.78% | 100%
TOTAL GLOBAL (R$) |  |  |  | 1724073.0801
Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura