## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Terraplenagem |  |  | Largura total (m): |  | 7 | [5 empty] | BDI1 | 20.5624
Local: | Avenida Willy de Moraes |  |  | Extensão (m): |  | 1289.55 | [5 empty] | BDI2 | 15
Início: | Maio |  |  | Área a pavim. (m²): |  | 9026.85
Fim: | Outubro
Item | Fonte dos Preços | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preços Unitários sem BDI (R$) |  |  | Preços Totais sem BDI (R$) |  |  | BDI | Preços Totais com BDI (R$)
[6 empty] | Materiais/equip. | Mão de obra | Total | Materiais/equip. | Mão de obra | Total (R$) |  | Materiais/equip. | Mão de obra | Total
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [14 empty] | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 429.31 | 31.22 | 460.53 | 1287.93 | 93.66 | 1381.59 | 1.2056 | 1552.7589 | 112.9187 | 1665.6776 | 1665.6776
1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | 3883 | 9993.13 | 13876.13 | 4352 | 9993.13 | 14345.13 | 1.2056 | 5246.8742 | 12047.9539 | 17294.8281 | 2882.4714 | 2882.4714 | 2882.4714 | 2882.4714 | 2882.4714 | 2882.4714
1.3 | COMPOSIÇÃO | 7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 5356.6 | 1500 | 6856.6 | 10713.2 | 3000 | 13713.2 | 1.2056 | 12916.0874 | 3616.871 | 16532.9583 | 8266.4792 |  |  |  |  | 8266.4792
1.4 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 1000 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 6000 | 1.2056 | 7233.7419 | 0 | 7233.7419 | 7233.7419
1.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 6 | 3763.2 | 8184.08 | 11947.28 | 22579.2 | 49104.48 | 71683.68 | 1.2056 | 27222.0177 | 59201.5228 | 86423.5405 | 14403.9234 | 14403.9234 | 14403.9234 | 14403.9234 | 14403.9234 | 14403.9234
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 54171.4801 | 74979.2664 | 129150.7465 | 34452.2935 | 17286.3948 | 17286.3948 | 17286.3948 | 17286.3948 | 25552.8739 | 129150.7465
2. | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 2043 | 11.35 | 2.5 | 13.85 | 23188.05 | 5107.5 | 28295.55 | 1.2056 | 27956.0617 | 6157.7228 | 34113.7845 | 11371.2615 | 11371.2615 | 11371.2615
2.2 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 16,00 km | m³Xkm | 14680 | 2.51 | 0.3 | 2.81 | 36846.8 | 4404 | 41250.8 | 1.2056 | 44423.3738 | 5309.5666 | 49732.9404 | 16577.6468 | 16577.6468 | 16577.6468
2.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1309 | 9.11 | 3.84 | 12.95 | 11924.99 | 5026.56 | 16951.55 | 1.2056 | 14377.0501 | 6060.1397 | 20437.1897 | 6812.3966 | 6812.3966 | 6812.3966
2.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 10316.4 | 1.82 | 0.37 | 2.19 | 18775.848 | 3817.068 | 22592.916 | 1.2056 | 22636.6065 | 4601.9475 | 27238.554 | 9079.518 | 9079.518 | 9079.518
2.5 | COMPOSIÇÃO | 2 | ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | m² | 10316.4 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 9903.744 | 9903.744 | 1.2056 | 0 | 11940.1881 | 11940.1881 | 3980.0627 | 3980.0627 | 3980.0627
2.6 | SINAPI | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – DMT (1289/2= 0,644 Km) | m³Xkm | 1053.745 | 6.97 | 0.83 | 7.8 | 7344.6026 | 874.6083 | 8219.211 | 1.2056 | 8854.8267 | 1054.4485 | 9909.2752 | 3303.0917 | 3303.0917 | 3303.0917
TOTAL DO ITEM (R$) |  | 2 | 0 | 0 | 39718.545 | 31.76 | 8.8 | 40.56 | 98080.2906 | 29133.4804 | 127213.771 | 7.2337 | 118247.9188 | 35124.0131 | 153371.9319 | 51123.9773 | 51123.9773 | 51123.9773 | 153371.9319
3. | MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 – TRAVESSIAS | m³ | 31.2 | 5.54 | 2 | 7.54 | 172.848 | 62.4 | 235.248 | 1.2056 | 208.3896 | 75.2309 | 283.6206 |  |  |  | 94.5402 | 94.5402 | 94.5402
3.2 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 28.6 | 134.3 | 53.54 | 187.84 | 3840.98 | 1531.244 | 5372.224 | 1.2056 | 4630.7764 | 1846.104 | 6476.8804 |  |  |  | 2158.9601 | 2158.9601 | 2158.9601
3.3 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 – TRAVESSIAS | m | 20 | 279.24 | 23.9 | 303.14 | 5584.8 | 478 | 6062.8 | 1.2056 | 6733.167 | 576.2881 | 7309.4551 |  |  |  | 2436.485 | 2436.485 | 2436.485
3.4 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 23.507 | 10.96 | 9.58 | 20.54 | 257.6367 | 225.1971 | 482.8338 | 1.2056 | 310.6129 | 271.5029 | 582.1158 |  |  |  | 194.0386 | 194.0386 | 194.0386
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 16,00 KM | m³Xkm | 153.86 | 2.31 | 0.28 | 2.59 | 355.4166 | 43.0808 | 398.4974 | 1.2056 | 428.4987 | 51.9392 | 480.4379 |  |  |  | 160.146 | 160.146 | 160.146
3.6 | COMPOSIÇÃO | 9 | BOCA DE BUEIRO | und | 4 | 1291.62 | 100 | 1391.62 | 5166.48 | 400 | 5566.48 | 1.2056 | 6228.8305 | 482.2495 | 6711.08 |  |  |  | 2237.0267 | 2237.0267 | 2237.0267
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 18540.2751 | 3303.3146 | 21843.5897 |  |  |  | 7281.1966 | 7281.1966 | 7281.1966 | 21843.5897
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | [6 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - ESPESSURA DE 25 CM | m³ | 2482.3837 | 100.99 | 5.32 | 106.31 | 250695.9349 | 13206.2815 | 263902.2165 | 1.2056 | 302244.9501 | 15921.8055 | 318166.7556 |  |  | 79541.6889 | 79541.6889 | 79541.6889 | 79541.6889
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 28,50 KM | m³Xkm | 95509.7148 | 2.31 | 0.28 | 2.59 | 220627.4411 | 26742.7201 | 247370.1613 | 1.2056 | 265993.6626 | 32241.6561 | 298235.3187 |  |  | 74558.8297 | 74558.8297 | 74558.8297 | 74558.8297
4.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 297.8861 | 136.8 | 53.94 | 190.74 | 40750.8116 | 16067.9735 | 56818.7852 | 1.2056 | 49130.1426 | 19371.929 | 68502.0716 |  |  | 17125.5179 | 17125.5179 | 17125.5179 | 17125.5179
4.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 28,50 KM | m³Xkm | 12734.6286 | 2.31 | 0.28 | 2.59 | 29416.9922 | 3565.696 | 32982.6882 | 1.2056 | 35465.8217 | 4298.8875 | 39764.7092 |  |  | 9941.1773 | 9941.1773 | 9941.1773 | 9941.1773
4.5 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – 15 CM | m³ | 1431.4005 | 145.06 | 6.4 | 151.46 | 207638.9565 | 9160.9632 | 216799.9197 | 1.2056 | 250334.4383 | 11044.674 | 261379.1123 |  |  | 65344.7781 | 65344.7781 | 65344.7781 | 65344.7781
4.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 28,5 KM | m³Xkm | 61192.3714 | 2.31 | 0.28 | 2.59 | 141354.3779 | 17133.864 | 158488.2419 | 1.2056 | 170420.1821 | 20656.9918 | 191077.1739 |  |  | 47769.2935 | 47769.2935 | 47769.2935 | 47769.2935
4.7 | SINAPI | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 1431.4005 | 0.08 | 1.78 | 1.86 | 114.512 | 2547.8929 | 2662.4049 | 1.2056 | 138.0584 | 3071.7999 | 3209.8584 |  |  | 802.4646 | 802.4646 | 802.4646 | 802.4646
4.8 | COMPOSIÇÃO | CM30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 9026.85 | 7.7 | 0 | 7.7 | 69506.745 | 0 | 69506.745 | 1.15 | 79932.7568 | 0 | 79932.7568 |  |  |  | 26644.2523 | 26644.2523 | 26644.2523
4.9 | COMPOSIÇÃO | 3 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 9026.85 | 1.03 | 0.42 | 1.45 | 9297.6555 | 3791.277 | 13088.9325 | 1.2056 | 11209.4734 | 4570.8532 | 15780.3267 |  |  |  | 5260.1089 | 5260.1089 | 5260.1089
4.10 | COMPOSIÇÃO | RR2C | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9026.85 | 2.05 | 0 | 2.05 | 18505.0425 | 0 | 18505.0425 | 1.15 | 21280.7989 | 0 | 21280.7989 |  |  |  | 7093.5996 | 7093.5996 | 7093.5996
4.11 | COMPOSIÇÃO | 5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9026.85 | 0.76 | 0.38 | 1.14 | 6860.406 | 3430.203 | 10290.609 | 1.2056 | 8271.0678 | 4135.5339 | 12406.6017 |  |  |  | 4135.5339 | 4135.5339 | 4135.5339
4.12 | SINAPI | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 2 | 9.44 | 52.3 | 61.74 | 18.88 | 104.6 | 123.48 | 1.2056 | 22.7622 | 126.1082 | 148.8704 |  |  |  | 49.6235 | 49.6235 | 49.6235
4.13 | COMPOSIÇÃO | CAP 50/70 | CAP 50/70 | ton | 1128.3563 | 332.82 | 0 | 332.82 | 375539.5271 | 0 | 375539.5271 | 1.15 | 431870.4562 | 0 | 431870.4562 |  |  |  | 143956.8187 | 143956.8187 | 143956.8187
4.14 | COMPOSIÇÃO | 6 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1128.3563 | 268.8 | 0 | 268.8 | 303302.16 | 0 | 303302.16 | 1.2056 | 365668.2596 | 0 | 365668.2596 |  |  |  | 121889.4199 | 121889.4199 | 121889.4199
4.15 | COMPOSIÇÃO | 4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 451.3425 | 93.37 | 38.9 | 132.27 | 42141.8492 | 17557.2232 | 59699.0725 | 1.2056 | 50807.2104 | 21167.4037 | 71974.6141 |  |  |  | 23991.538 | 23991.538 | 23991.538
4.16 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1128.3563 | 5.58 | 0.72 | 6.3 | 6296.2279 | 812.4165 | 7108.6444 | 1.2056 | 7590.8813 | 979.4686 | 8570.3498 |  |  |  | 2856.7833 | 2856.7833 | 2856.7833
4.17 | SINAPI | 74022/035 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 5 | 23.78 | 112.04 | 135.82 | 118.9 | 560.2 | 679.1 | 1.2056 | 143.3487 | 675.3904 | 818.739 |  |  |  | 272.913 | 272.913 | 272.913
4.18 | SINAPI | 74022/053 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 5 | 14.12 | 67.36 | 81.48 | 70.6 | 336.8 | 407.4 | 1.2056 | 85.117 | 406.054 | 491.1711 |  |  |  | 163.7237 | 163.7237 | 163.7237
4.19 | SINAPI | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 5 | 55.58 | 261.34 | 316.92 | 277.9 | 1306.7 | 1584.6 | 1.2056 | 335.0428 | 1575.3884 | 1910.4312 |  |  |  | 636.8104 | 636.8104 | 636.8104
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 2050944.4308 | 140243.9442 | 2191188.3751 |  |  | 295083.7499 | 632034.8751 | 632034.8751 | 632034.8751 | 2191188.3751
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS: | [8 empty] | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | Total sem BDI (R$) |  | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | TOTAL COM BDI (R$) | [6 empty] | #N/A
1)SINAPI 01/25 | [8 empty] | 1979005.9921 | 239522.9636 | 2218528.9558 |  | 2241904.1048 | 253650.5384 | 2495554.6432
[9 empty] | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | Total sem BDI (%) |  | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | TOTAL COM BDI (%)
[9 empty] | 89.2035 | 10.7965 | 100 |  | 89.8359 | 10.1641 | 100
Santa Cruz do Sul, 20 de Março de 2025
____________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
____________________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO – AVENIDA WILLY DE MORAES
ITEM | SERVIÇOS | UND | QTDE. | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | Padrão para placa de obra (1,5x2)
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 6 meses
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 2 Unidades – 1 mobilização e 1 desmobilização
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 6 meses
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 6 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 6 meses
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 2043 | Quantidade proveniente do Projeto de Terraplenagem – ver planilha de escavação em anexo
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT BOTA FORA 16,00 km | m³Xkm | 14680 | Volume total escavado -volume de aterro x empolamento da terra comum 25% x dmt bota fora (16,00 km)
2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1309 | Volume de aterro, Projeto Terraplenagem
2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 10316.4 | Área de terraplenagem
2.5 | ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | m² | 10316.4 | Área de terraplenagem
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – DMT (1289/2= 0,644 Km) | m³Xkm | 1053.745 | Volume de aterro estimado(Projeto Terraplenagem) x 0,644 km X1,25 % empolamento
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 – TRAVESSIAS | m³ | 31.2 | 20 m (2 travessias de 10 m) x largura de 1,2m x profundidade média de 1,30 m
3.2 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 28.6 | Ver quantitativo em detalhamento
3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 – TRAVESSIAS | m | 20 | De acordo com o projeto de drenagem
3.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 23.507 | Volume escavado – volume do tubo
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 16,00 KM | m³Xkm | 153.86 | (Vol. escav.– Vol. reaterro)*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 16,8
3.6 | BOCA DE BUEIRO | und | 4 | projeto de drenagem
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - ESPESSURA DE 25 CM | m³ | 2482.3837 | largura de rachão (ver detalhamento) x comprimento da via x espessura
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 28,50 KM | m³Xkm | 95509.7148 | volume de rachão x empolamento 35% x dmt 28,50 Km
4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 297.8861 | largura de rachão (ver detalhamento) x comprimento da via x espessura
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 28,50 KM | m³Xkm | 12734.6286 | volume de brita x empolamento 50% x dmt 28,50 km
4.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – 15 CM | m³ | 1431.4005 | largura de base (ver detalhamento) x comprimento da via x espessura 15cm
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 28,5 KM | m³Xkm | 61192.3714 | Volume de brita graduada x empolamento 50% x DMT 28,5 km
4.7 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 1431.4005 | volume de base
4.8 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 9026.85 | area total do pavimento em CBUQ
4.9 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 9026.85 | area total do pavimento em CBUQ
4.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9026.85 | area total do pavimento em CBUQ
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9026.85 | area total do pavimento em CBUQ
4.12 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | und | 2
4.13 | CAP 50/70 | ton | 1128.3563
4.14 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1128.3563
4.15 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 451.3425 | area total do pavimento em CBUQ x espessura de 5 cm
4.16 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1128.3563 | volume de CBUQ x peso especifico (2,50)
4.17 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | und | 5
4.18 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | und | 5
4.19 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | und | 5
Santa Cruz do Sul 20 de Março de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## BDI
PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ITEM COMPONENTE DO BDI | TAXAS DE BDI (%) |  |  | Valores Propostos (%)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4
Riscos (R) | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56
Despesas financeiras (DF) | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.99241
Lucro (L) | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | Conforme legislação específica |  |  | 5.65
TOTAIS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 20.5624
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 20.5624
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 26.6005
FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):
BDI ={ [(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):
COFINS: 3,00%
PIS= 0,65%
ISS= 2,00%
CPRB= 0,00%
Total de Tributos (T) = 5,65%
Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF): |  |  |  |  | SELIC (%)= | 13.25 | BDI | 20.56%
DF= ((1+(SELIC/100))DU/252 – 1) x 100 |  |  |  |  | DU (DIAS ÚTEIS)= | 20
SELIC: Taxa SELIC vigente em Março de 2025= 13,25%; |  |  |  |  | DF (%)= | 0.99241
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento. |  |  |  |  | ISS(%)= | 5.65%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de infraestrutura é de 2,00%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.
Santa Cruz do Sul 20 de Março de 2025
______________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
______________________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO AVENIDA WILLY DE MORAES
ÁREA TOTAL: 9.026,85 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO R$ | UNID. | PRAZO
|  |  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 128123.85 | % do item | 26.89% | 13.49% | 13.49% | 13.49% | 13.49% | 19.94%
|  |  | R$ | 34452.2935 | 17286.3948 | 17286.3948 | 17286.3948 | 17286.3948 | 25552.8739
2 | TERRAPLENAGEM | 153371.9319 | % do item | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 51123.9773 | 51123.9773 | 51123.9773 | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM | 21843.5897 | % do item | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7281.1966 | 7281.1966 | 7281.1966
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 2191188.3751 | % do item | 0% | 0% | 13.47% | 28.84% | 28.84% | 28.84%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 295083.7499 | 632034.8751 | 632034.8751 | 632034.8751
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 85576.2708 | 68410.3721 | 363494.122 | 656602.4664 | 656602.4664 | 664868.9456
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 85576.2708 | 153986.6429 | 517480.7648 | 1174083.2312 | 1830685.6976 | 2495554.6432
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 3.429% | 6.17% | 20.74% | 47.05% | 73.36% | 100%
TOTAL GLOBAL (R$) |  |  |  | 2495554.6432
Santa Cruz do Sul 20 de Março de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura