## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | DISTRITO DE FARIA LEMOS |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-10-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5 - LIGAÇÃO FARIA LEMOS AO VALE DOS VINHEDOS | [9 empty] | 23% | 15%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2022-12-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 23%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 15%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | DISTRITO DE FARIA LEMOS |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-10-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5 - LIGAÇÃO FARIA LEMOS AO VALE DOS VINHEDOS | [9 empty] | 23% | 15%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.62% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.7% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.95% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.2% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.65% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-06-04
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.92% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.45% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.8% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 15% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 15% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-06-04
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
1 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 23%
0 | 58 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | Meta | 1. |  |  | SERVIÇO INICIAIS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1. | PM BENTO | 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-01 | 7 | 606.89 | 23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2. | PM BENTO | 02 | SINALIZACAO DE TRANSITO PARA OBRA - INCLUSO SINALIZAÇÃO NOTURNA | M | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-02 | 8 | 9.2 | 23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 3000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98525 | 7379 | 0.87 | 23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90778 | 7473 | 155.69 | 23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5. | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94296 | 7490 | 8036.32 | 23%
1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | Meta | 2. |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1. | SICRO | 5502114 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502114 | #N/A | 8 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2. | SICRO | 5502590 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 3000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502590 | #N/A | 10.76 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.3. | SICRO | 5500991 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5500991 | #N/A | 149.99 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.4. | SICRO | 5502747 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502747 | #N/A | 48.06 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.5. | SICRO | 4413942 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 10500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4413942 | #N/A | 1.75 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 2.6. | SICRO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 6000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502978 | #N/A | 4.85 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 2.7. | SICRO | 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRI0 | M3 | 3000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5503041 | #N/A | 8.24 | 23%
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 2.8. | SICRO | 5502822 | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | M3 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502822 | #N/A | 42.8 | 23%
1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | Meta | 3. |  |  | DRENAGEM |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.1. | SINAPI | 102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8408.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102314 | 5856 | 11.5 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.2. | SINAPI | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 147 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102355 | 5796 | 187.08 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.3. | SICRO | 0804101 | BOCA DE BSTC D= 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-0804101 | #N/A | 1241.75 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.4. | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92214 | 329 | 583.95 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.5. | SICRO | 2003519 | CAIXA COLETORA DE SARJETA-CCS 02-COM GRELHA DE FERRO | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003519 | #N/A | 4117.89 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 3.6. | SICRO | 2003311 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003311 | #N/A | 39.79 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 3.7. | SICRO | 2003305 | VALETA DE DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003305 | #N/A | 39.79 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 3.8. | SICRO | 0705427 | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-0705427 | #N/A | 60079.23 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 3.9. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 108 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100576 | 6077 | 2.72 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 3.10. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 108 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95241 | 2331 | 46.41 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 3.11. | SICRO | 0705387 | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 m - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-0705387 | #N/A | 13882.8 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 3.12. | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 180 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97111 | 6231 | 308.32 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 3.13. | SICRO | 2003347 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 2235 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003347 | #N/A | 15.49 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 3.14. | SICRO | 2003565 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | M | 360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003565 | #N/A | 128.14 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 3.15. | SICRO | 2003601 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003601 | #N/A | 251.01 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 3.16. | SICRO | 2003973 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 MOLDADA NO LOCAL COM ESXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 940 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003973 | #N/A | 49.9 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 3.17. | SICRO | 2003359 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - TUBO 400MM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 250 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-2003359 | #N/A | 248.79 | 23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 3.18. | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), ATÉ 30kM, CONSIDERANDO 6,3 TON POR ADUELA | TXKM | 5670 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100952 | 7224 | 3.62 | 23%
1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | Meta | 4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99064 | #N/A | 0 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96396 | 6086 | 194.98 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95875 | 7199 | 3.17 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.4. | PM BENTO | 10 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO | M2 | 7000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-10 | 16 | 1.59 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 4.5. | COTAÇÃO | 001 | ASFALTO DILUIDO CM-30 (COM DBI 15%) | T | 7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-001 | 21 | 7733.08 | 15%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 4.6. | PM BENTO | 14 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C | M2 | 7000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-14 | 18 | 1.32 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 4.7. | COTAÇÃO | 002 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM BDI 15%) | T | 2.7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-002 | 22 | 4857.5 | 15%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 4.8. | PM BENTO | 15 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP 50/70, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 300 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-15 | 19 | 682.37 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 4.9. | SINAPI-I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 41.4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-41899 | #N/A | 6188.14 | 15%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 4.10. | PM BENTO | 16 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE RR-2C | M2 | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-16 | 20 | 2.12 | 23%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 4.11. | COTAÇÃO | 002 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM BDI 15%) | T | 0.45 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-002 | 22 | 4857.5 | 15%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 4.12. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95875 | 7199 | 3.17 | 23%
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | Meta | 5. |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.1. | PM BENTO | 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO | UNID | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-09 | 15 | 784.83 | 23%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 5.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3660 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102512 | 6404 | 7.72 | 23%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 5.3. | SICRO | 5219621 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID | 250 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5219621 | #N/A | 53.22 | 23%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 5.4. | SICRO | 3713603 | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-3713603 | #N/A | 1116.45 | 23%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 5.5. | SICRO | 3713602 | DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 120 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-3713602 | #N/A | 1032.06 | 23%
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Meta | 6. |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 23%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.1. | PM BENTO | 05 | REMOÇÃO DE CERCAS, PARREIRAS OU OUTRAS INTERVENÇÕES EXISTENTES | M | 155 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-05 | 11 | 6.49 | 23%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.2. | SINAPI | 101194 | RECONSTRUÇÃO DE CERCAS, PARREIRAS OU OUTRAS INTERVENÇÕES | M | 155 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101194 | 7323 | 78.7 | 23%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.3. | SICRO | 4413905 | HIDROSSEMEADURA EM ENCOSTAS ESCAVADAS | M2 | 4500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4413905 | #N/A | 4.39 | 23%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.4. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 110 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103946 | 7349 | 36.65 | 23%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-06-04
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | SERVIÇO INICIAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.2. | SINALIZACAO DE TRANSITO PARA OBRA - INCLUSO SINALIZAÇÃO NOTURNA | M | 1000 | Única 1: 1000
Serviço | 1.3. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 3000 | Única 1: 3000
Serviço | 1.4. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | Única 1: 80
Serviço | 1.5. | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | Única 1: 2
Meta | 2. | TERRAPLENAGEM |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 6000 | Única 1: 6000
Serviço | 2.2. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 3000 | Única 1: 3000
Serviço | 2.3. | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 2.4. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 | M3 | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 2.5. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 10500 | Única 1: 10500
Serviço | 2.6. | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 6000 | Única 1: 6000
Serviço | 2.7. | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRI0 | M3 | 3000 | Única 1: 3000
Serviço | 2.8. | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | M3 | 1500 | Única 1: 1500
Meta | 3. | DRENAGEM |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8408.25 | Única 1: 8408.25
Serviço | 3.2. | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 147 | Única 1: 147
Serviço | 3.3. | BOCA DE BSTC D= 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UNID | 4 | Única 1: 4
Serviço | 3.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48 | Única 1: 48
Serviço | 3.5. | CAIXA COLETORA DE SARJETA-CCS 02-COM GRELHA DE FERRO | UNID | 4 | Única 1: 4
Serviço | 3.6. | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 75 | Única 1: 75
Serviço | 3.7. | VALETA DE DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 75 | Única 1: 75
Serviço | 3.8. | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 3.9. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 108 | Única 1: 108
Serviço | 3.10. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 108 | Única 1: 108
Serviço | 3.11. | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 m - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1 | bar: Única 1
Serviço | 3.12. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 180 | Única 1: 180
Serviço | 3.13. | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | M | 2235 | Única 1: 2235
Serviço | 3.14. | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | M | 360 | Única 1: 360
Serviço | 3.15. | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNID | 2 | Única 1: 2
Serviço | 3.16. | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 MOLDADA NO LOCAL COM ESXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 940 | Única 1: 940
Serviço | 3.17. | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - TUBO 400MM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 250 | Única 1: 250
Serviço | 3.18. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), ATÉ 30kM, CONSIDERANDO 6,3 TON POR ADUELA | TXKM | 5670 | Única 1: 5670
Meta | 4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1000 | Única 1: 1000
Serviço | 4.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1600 | Única 1: 1600
Serviço | 4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40000 | Única 1: 40000
Serviço | 4.4. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO | M2 | 7000 | Única 1: 7000
Serviço | 4.5. | ASFALTO DILUIDO CM-30 (COM DBI 15%) | T | 7 | Única 1: 7
Serviço | 4.6. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C | M2 | 7000 | Única 1: 7000
Serviço | 4.7. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM BDI 15%) | T | 2.7 | Única 1: 2.7
Serviço | 4.8. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP 50/70, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 300 | Única 1: 300
Serviço | 4.9. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 41.4 | Única 1: 41.4
Serviço | 4.10. | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE RR-2C | M2 | 1000 | Única 1: 1000
Serviço | 4.11. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM BDI 15%) | T | 0.45 | Única 1: 0.45
Serviço | 4.12. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7500 | Única 1: 7500
Meta | 5. | SINALIZAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO | UNID | 9 | Única 1: 9
Serviço | 5.2. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3660 | Única 1: 3660
Serviço | 5.3. | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID | 250 | Única 1: 250
Serviço | 5.4. | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 30 | Única 1: 30
Serviço | 5.5. | DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 120 | Única 1: 120
Meta | 6. | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.1. | REMOÇÃO DE CERCAS, PARREIRAS OU OUTRAS INTERVENÇÕES EXISTENTES | M | 155 | Única 1: 155
Serviço | 6.2. | RECONSTRUÇÃO DE CERCAS, PARREIRAS OU OUTRAS INTERVENÇÕES | M | 155 | Única 1: 155
Serviço | 6.3. | HIDROSSEMEADURA EM ENCOSTAS ESCAVADAS | M2 | 4500 | Única 1: 4500
Serviço | 6.4. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 110 | Única 1: 110
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-06-04
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/12/22 | Parcela 1 jan/23 | Parcela 2 fev/23 | Parcela 3 mar/23 | Parcela 4 abr/23 | Parcela 5 mai/23 | Parcela 6 jun/23 | Parcela 7 jul/23 | Parcela 8 ago/23 | Parcela 1 jan/23
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 18 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | SERVIÇO INICIAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | TERRAPLENAGEM | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 1: 60%; 2: 20%; 3: 20% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | DRENAGEM | 1e-12 | Parcela (%) | 60% | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4. | PAVIMENTAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 20% | 20% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5. | SINALIZAÇÃO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 2: 15%; 3: 70%; 4: 15% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 15% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6. | OBRAS COMPLEMENTARES | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 2: 15%; 3: 50%; 4: 35% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 15% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2025-06-04
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA