## P.O.
ORÇAMENTO – REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS COM PARALELEPÍPEDO/BLOCOS
OBRA: |  | Reposição de pavimentação com Blocos/Paralelepípedos | [9 empty] | FONTES: |  |  | BDI
LOCAL: |  | Santa Cruz do Sul /RS | [9 empty] | SINAPI: 05/25 NÃO DESONERADO |  |  | BDI= | 20.68%
|  | Diversos locais | [9 empty] | Ata Registro Preços PMSCS
Item | Banco | Código | CATMAT/CATSERV | CÓDIGO GRP | Descrição de Serviço |  |  |  |  | Unid. | Qtd. | Valor Unitário |  |  | Valor unitário com BDI |  |  | Total com BDI
|  |  | CÓDIGO CATSER/ | [8 empty] | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
1 | SINAPI | 97635 | 22160 | 62851 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 10000 | 12.6093 | 4.1807 | 16.79 | 15.21 | 5.04 | 20.25 | 152100 | 50400 | 202500
2 | COMP01 | 1 | 22160 | 62852 | MÃO DE OBRA – REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | m² | 10000 | 17.0227 | 5.7018 | 22.7245 | 20.54 | 6.88 | 27.42 | 205400 | 68800 | 274200
3 | COMP02 | 2 | 608559 | 62854 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | m² | 10000 | 0.37959 | 10.0892 | 10.4688 | 0.45 | 12.17 | 12.62 | 4500 | 121700 | 126200
4 | COMP03 | 3 | 22160 | 62855 | MÃO DE OBRA –REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA |  |  |  |  | m | 500 | 9.023 | 2.7624 | 11.7854 | 10.88 | 3.33 | 14.21 | 5440 | 1665 | 7105
5 | COMP04 | 4 | 608559 | 62856 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA |  |  |  |  | m | 500 | 0.62757 | 9.1916 | 9.8192 | 0.75 | 11.09 | 11.84 | 375 | 5545 | 5920
6 | COMP05 | 5 | 22160 | 62857 | MÃO DE OBRA – REJUNTAMENTO DE SARJETA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  |  | m | 500 | 1.9397 | 0.56496 | 2.5047 | 2.34 | 0.68 | 3.02 | 1170 | 340 | 1510
| COMP06 | 6 | 22160 | 62858 | COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO – PLACA VIBRATÓRIA |  |  |  |  | m² | 10000 | 2.7939 | 1.0732 | 3.8671 | 3.37 | 1.29 | 4.66 | 33700 | 12900 | 46600
8 | SINAPI | 103689 | 246911 | 62859 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  |  | m² | 3.6 | 32.415 | 428.025 | 460.44 | 39.11 | 516.54 | 555.65 | 140.796 | 1859.544 | 2000.34
[17 empty] | TOTAL: | 368985 | 248450 | 666035.34
Obs.: Considerando a natureza do serviço, visto que o mesmo será executado em vias com trânsito, e que devem ter continuidade para garantir o fluxo de trânsito e boa trafegabilidade, justifica-se a união dos itens em único lote para manter a integridade e a compatibilidade na solução oferecida, de modo que não afete a qualidade e resistência dos serviços executados. A Licitação será por modalidade de Registro de Preço, sendo que cada serviço será medido individualmente, e poderá ser demandado de forma individual, dependendo da necessidade de cada local onde será executado.
Santa Cruz do Sul, 17 de julho de 2025.
| _________________________________________________________ | [9 empty] | _________________________________________________________
| Francisco Carlos Smidt | [9 empty] | Talita Resmin Colaço
| Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura | [9 empty] | Eng.ª Civil – CREA/RS 229668

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES – PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADOS DE CONCRETO E PARALELEPÍPEDOS
OBRA: |  | Reposição de pavimentação com Blocos/Paralelepípedos | [5 empty] | FONTES: |  |  | BDI 1
LOCAL: |  | Santa Cruz do Sul /RS | [5 empty] | SINAPI: 05/2025 NÃO DESONERADO |  |  | BDI: | 20.69%
DATA: |  | Diversos locais | [5 empty] | Ata Registro Preços PMSCS
2.0 | COMP01 | MÃO DE OBRA – REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | m² | Valor Unitário sem BDI |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
1.1 | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.47205 | 18.772 | 6.108 | 24.88 | 8.8613 | 2.8833 | 11.7446
1.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.47205 | 17.2892 | 5.9708 | 23.26 | 8.1613 | 2.8185 | 10.9799
Obs: Utilizada a composição 101865 e 101850 do SINAPI com adaptações. | [8 empty] | Total | 17.0227 | 5.7018 | 22.7245
3.0 | COMP02 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | m² | Valor Unitário sem BDI |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total | 0.6742
2.1 | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 0.07 | 0 | 97 | 97 | 0 | 6.79 | 6.79 | 0.2699
2.2 | SINAPI-I | 4741 | PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | m³ | 0.0125 | 0 | 87.72 | 87.72 | 0 | 1.0965 | 1.0965
2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0.825 | 0.46011 | 2.6699 | 3.13 | 0.37959 | 2.2027 | 2.5823 | 0.47205
[9 empty] | Total | 0.37959 | 10.0892 | 10.4688
4.0 | COMP03 | MÃO DE OBRA –REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA |  |  |  | m | Valor Unitário |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
4.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.2296 | 22.0097 | 6.0603 | 28.07 | 5.0534 | 1.3914 | 6.4449
4.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.2296 | 17.2892 | 5.9708 | 23.26 | 3.9696 | 1.3709 | 5.3405
Obs: Utilizada a composição 94273 do SINAPI com adaptações. | [8 empty] | Total | 9.023 | 2.7624 | 11.7854
5.0 | COMP04 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA |  |  |  | m | Valor Unitário |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
5.1 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. |  | m³ | 0.002 | 148.1462 | 589.6338 | 737.78 | 0.29629 | 1.1793 | 1.4756
5.2 | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 0.07 | 0 | 87 | 97 | 0 | 6.09 | 6.09
5.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0.72 | 0.46011 | 2.6699 | 3.13 | 0.33128 | 1.9223 | 2.2536
[9 empty] | Total | 0.62757 | 9.1916 | 9.8192
6.0 | COMP05 | MÃO DE OBRA – REJUNTAMENTO DE SARJETA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | m | Valor Unitário |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
4.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0681 | 22.0097 | 6.0603 | 28.07 | 1.4989 | 0.41271 | 1.9116
4.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0255 | 17.2892 | 5.9708 | 23.26 | 0.44087 | 0.15226 | 0.59313
[9 empty] | Total | 1.9397 | 0.56496 | 2.5047
7.0 | COMP06 | COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO – PLACA VIBRATÓRIA |  |  |  | m² | Valor Unitário |  |  | Total sem BDI
Item | Banco | Código | Descrição de Serviço |  | Unid. | Qtd. | M.O. | MAT. | Total | M.O. | MAT. | Total
5.1 | SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.0055 | 0 | 9.69 | 9.69 | 0 | 0.053295 | 0.053295
5.2 | SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0753 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.054969 | 0.054969
5.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.1616 | 17.2892 | 5.9708 | 23.26 | 2.7939 | 0.96489 | 3.7588
Obs: Utilizada a composição 101859 do SINAPI com adaptações, somente a compactação desta composição. | [8 empty] | Total | 2.7939 | 1.0732 | 3.8671
Santa Cruz do Sul, 17 de julho de 2025.
| _________________________________________________________ |  |  | _________________________________________________________
| Francisco Carlos Smidt |  |  | Talita Resmin Colaço
| Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura |  |  | Eng.ª Civil – CREA/RS 229668

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | VALOR
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | TOTAL | %
1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 16875 | 2.534% | 202500 | 30.4%
2 | MÃO DE OBRA – REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 22850 | 3.431% | 274200 | 41.17%
3 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, PARALELEPÍPEDOS E REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 10516.6667 | 1.579% | 126200 | 18.95%
4 | MÃO DE OBRA –REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 592.0833 | 0.0889% | 7105 | 1.067%
5 | MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 493.3333 | 0.07407% | 5920 | 0.8888%
6 | MÃO DE OBRA – REJUNTAMENTO DE SARJETA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 125.8333 | 0.01889% | 1510 | 0.2267%
7 | COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO – PLACA VIBRATÓRIA | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 3883.3333 | 0.5831% | 46600 | 6.997%
8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 166.695 | 0.02503% | 2000.34 | 0.3003%
TOTAL (R$;%) |  | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 55502.945 | 8.333% | 666035.34 | 100%
ACUMULADO (R$;%) |  | 55502.945 | 8.333% | 111005.89 | 16.67% | 166508.835 | 25% | 222011.78 | 33.33% | 277514.725 | 41.67% | 333017.67 | 50% | 388520.615 | 58.33% | 444023.56 | 66.67% | 499526.505 | 75% | 555029.45 | 83.33% | 610532.395 | 91.67% | 666035.34 | 100%
Santa Cruz do Sul, 17 de julho de 2025.
[7 empty] | _______________________________________ | [8 empty] | _______________________________________
[6 empty] | Francisco Carlos Smidt | [9 empty] | Talita Resmin Colaço
[7 empty] | Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura | [7 empty] | Engenheira civil - CREA/RS 229668