## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Terraplenagem |  |  | Largura total (m): |  | 10 | [5 empty] | BDI1 | 20.71
Local: | José Severino Pick e Charlotte Mandler |  |  | Extensão (m): |  | 911.32 | [5 empty] | BDI2 | 15
Início: | Setembro de 2025 |  |  | Área a pavim. (m²): |  | 9113.2
Fim: | Abril de 2026
Item | Fonte dos Preços | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preços Unitários sem BDI (R$) |  |  | Preços Totais sem BDI (R$) |  |  | BDI | Preços Totais com BDI (R$)
[6 empty] | Materiais/equip. | Mão de obra | Total | Materiais/equip. | Mão de obra | Total (R$) |  | Materiais/equip. | Mão de obra | Total
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [14 empty] | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 427.01 | 32.34 | 459.35 | 1921.545 | 145.53 | 2067.075 | 1.2071 | 2319.497 | 175.6693 | 2495.1662 | 1° MÊS: 2495.1662
1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | 7015.59 | 15322.55 | 22338.14 | 7015.59 | 15322.55 | 22338.14 | 1.2071 | 8468.5187 | 18495.8501 | 26964.3688 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461 | 3370.5461
1.3 | COMPOSIÇÃO | 6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 1586.78 | 193.53 | 1780.31 | 3173.56 | 387.06 | 3560.62 | 1.2071 | 3830.8043 | 467.2201 | 4298.0244 | 1° MÊS: 2149.0122; 8° MÊS: 2149.0122
1.4 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 1100 | 0 | 1100 | 8800 | 0 | 8800 | 1.2071 | 10622.48 | 0 | 10622.48 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81 | 1327.81
1.5 | COMPOSIÇÃO | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 8 | 3763.2 | 8184.08 | 11947.28 | 30105.6 | 65472.64 | 95578.24 | 1.2071 | 36340.4698 | 79032.0237 | 115372.4935 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617 | 14421.5617
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 61581.7697 | 98170.7632 | 159752.5329 | 23764.0962 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 21268.93 | 159752.5329
2. | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 6938.97 | 11.43 | 2.44 | 13.87 | 79312.4271 | 16931.0868 | 96243.5139 | 1.2071 | 95738.0308 | 20437.5149 | 116175.5456 | 1° MÊS: 29043.8864; 2° MÊS: 29043.8864; 3° MÊS: 29043.8864; 4° MÊS: 29043.8864
2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM | m³Xkm | 101482.4362 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 238483.7252 | 27400.2578 | 265883.983 | 1.2071 | 287873.7047 | 33074.8512 | 320948.5558 | 1° MÊS: 80237.139; 2° MÊS: 80237.139; 3° MÊS: 80237.139; 4° MÊS: 80237.139
2.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 9386.59 | 2.07 | 0.99 | 3.06 | 19430.2413 | 9292.7241 | 28722.9654 | 1.2071 | 23454.2443 | 11217.2473 | 34671.4915 | 1° MÊS: 8667.8729; 2° MÊS: 8667.8729; 3° MÊS: 8667.8729; 4° MÊS: 8667.8729
TOTAL DO ITEM (R$) |  | 95875 | 0 | 0 | 117807.9962 | 15.85 | 3.7 | 19.55 | 337226.3936 | 53624.0687 | 390850.4623 | 3.6213 | 407065.9797 | 64729.6133 | 471795.593 | 1° MÊS: 117948.8983; 2° MÊS: 117948.8983; 3° MÊS: 117948.8983; 4° MÊS: 117948.8983 | 471795.593
3. | MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - TUBULAÇÃO | m³ | 2222.5545 | 5.33 | 1.88 | 7.21 | 11846.2155 | 4178.4025 | 16024.6179 | 1.2071 | 14299.5667 | 5043.7496 | 19343.3163 | 3° MÊS: 6447.7721; 4° MÊS: 6447.7721; 5° MÊS: 6447.7721
3.2 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 1604.67 | 144.8 | 16.11 | 160.91 | 232356.216 | 25851.2337 | 258207.4497 | 1.2071 | 280477.1883 | 31205.0242 | 311682.2125 | 3° MÊS: 103894.0708; 4° MÊS: 103894.0708; 5° MÊS: 103894.0708
3.3 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 25 | 447.48 | 34.56 | 482.04 | 11187 | 864 | 12051 | 1.2071 | 13503.8277 | 1042.9344 | 14546.7621 | 3° MÊS: 4848.9207; 4° MÊS: 4848.9207; 5° MÊS: 4848.9207
3.4 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 - TUBULAÇÃO | m³ | 1891.7418 | 10.8 | 9.78 | 20.58 | 20430.811 | 18501.2344 | 38932.0455 | 1.2071 | 24662.032 | 22332.8401 | 46994.8721 | 3° MÊS: 15664.9574; 4° MÊS: 15664.9574; 5° MÊS: 15664.9574
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – TUBULAÇÃO | m³Xkm | 4838.1363 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 11369.6203 | 1306.2968 | 12675.9171 | 1.2071 | 13724.2686 | 1576.8309 | 15301.0995 | 3° MÊS: 5100.3665; 4° MÊS: 5100.3665; 5° MÊS: 5100.3665
3.6 | COMPOSIÇÃO | 11 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,10 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | und | 134 | 562.46 | 9.59 | 572.05 | 75369.64 | 1285.06 | 76654.7 | 1.2071 | 90978.6924 | 1551.1959 | 92529.8884 | 3° MÊS: 30843.2961; 4° MÊS: 30843.2961; 5° MÊS: 30843.2961
3.7 | COMPOSIÇÃO | 12 | TAMPÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO DIÂMETRO 70 CM | und | 134 | 43.84 | 14.04 | 57.88 | 5874.56 | 1881.36 | 7755.92 | 1.2071 | 7091.1814 | 2270.9897 | 9362.171 | 3° MÊS: 3120.7237; 4° MÊS: 3120.7237; 5° MÊS: 3120.7237
3.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – POÇO DE INSPEÇÃO | m³Xkm | 823.095 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 1934.2732 | 222.2356 | 2156.5089 | 1.2071 | 2334.8612 | 268.2607 | 2603.1219 | 3° MÊS: 867.7073; 4° MÊS: 867.7073; 5° MÊS: 867.7073
3.9 | SINAPI | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 - LIGAÇÃO POÇO DE INSPEÇÃO COM A REDE PLUVIAL | m | 160.8 | 0.97 | 3 | 3.97 | 155.976 | 482.4 | 638.376 | 1.2071 | 188.2786 | 582.305 | 770.5837 | 3° MÊS: 256.8612; 4° MÊS: 256.8612; 5° MÊS: 256.8612
3.10 | SINAPI | 00041936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 160.8 | 83.98 | 0 | 83.98 | 13503.984 | 0 | 13503.984 | 1.2071 | 16300.6591 | 0 | 16300.6591 | 3° MÊS: 5433.553; 4° MÊS: 5433.553; 5° MÊS: 5433.553
3.11 | COMPOSIÇÃO | 8 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X100X140 | und | 46 | 1466.66 | 383.56 | 1850.22 | 67466.36 | 17643.76 | 85110.12 | 1.2071 | 81438.6432 | 21297.7827 | 102736.4259 | 3° MÊS: 34245.4753; 4° MÊS: 34245.4753; 5° MÊS: 34245.4753
3.12 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X100X140 | m³ | 124.2 | 5.33 | 1.88 | 7.21 | 661.986 | 233.496 | 895.482 | 1.2071 | 799.0833 | 281.853 | 1080.9363 | 3° MÊS: 360.3121; 4° MÊS: 360.3121; 5° MÊS: 360.3121
3.13 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – CAIXA 130X100X140 | m³Xkm | 1816.425 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 4268.5988 | 490.4348 | 4759.0335 | 1.2071 | 5152.6256 | 592.0038 | 5744.6293 | 3° MÊS: 1914.8764; 4° MÊS: 1914.8764; 5° MÊS: 1914.8764
3.14 | COMPOSIÇÃO | 9 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X130X140 | und | 13 | 1752.79 | 435.49 | 2188.28 | 22786.27 | 5661.37 | 28447.64 | 1.2071 | 27505.3065 | 6833.8397 | 34339.1462 | 3° MÊS: 11446.3821; 4° MÊS: 11446.3821; 5° MÊS: 11446.3821
3.15 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X130X140 | m³ | 43.875 | 5.33 | 1.88 | 7.21 | 233.8537 | 82.485 | 316.3388 | 1.2071 | 282.2849 | 99.5676 | 381.8525 | 3° MÊS: 127.2842; 4° MÊS: 127.2842; 5° MÊS: 127.2842
3.16 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – CAIXA 130X130X140 | m³Xkm | 641.6719 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 1507.9289 | 173.2514 | 1681.1803 | 1.2071 | 1820.221 | 209.1318 | 2029.3528 | 3° MÊS: 676.4509; 4° MÊS: 676.4509; 5° MÊS: 676.4509
3.17 | COMPOSIÇÃO | 10 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 800 | und | 2 | 1847.26 | 72.88 | 1920.14 | 3694.52 | 145.76 | 3840.28 | 1.2071 | 4459.6551 | 175.9469 | 4635.602 | 3° MÊS: 1545.2007; 4° MÊS: 1545.2007; 5° MÊS: 1545.2007
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 585018.3756 | 95364.256 | 680382.6316 | 0 | 0 | 226794.2105 | 226794.2105 | 226794.2105 | 0 | 0 | 0 | 680382.6316
4. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | [6 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 105745 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 50 CM | m³ | 4693.298 | 105.84 | 6.72 | 112.56 | 496738.6603 | 31538.9626 | 528277.6229 | 1.2071 | 599613.2369 | 38070.6817 | 637683.9186 | 5° MÊS: 159420.9796; 6° MÊS: 159420.9796; 7° MÊS: 159420.9796; 8° MÊS: 159420.9796
4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 14,5 KM | m³Xkm | 74858.1031 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 175916.5423 | 20211.6878 | 196128.2301 | 1.2071 | 212348.8582 | 24397.5284 | 236746.3866 | 5° MÊS: 59186.5966; 6° MÊS: 59186.5966; 7° MÊS: 59186.5966; 8° MÊS: 59186.5966
4.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 281.5979 | 145.52 | 55.95 | 201.47 | 40978.1235 | 15755.4014 | 56733.5249 | 1.2071 | 49464.6929 | 19018.345 | 68483.0379 | 5° MÊS: 17120.7595; 6° MÊS: 17120.7595; 7° MÊS: 17120.7595; 8° MÊS: 17120.7595
4.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 14,5 KM | m³Xkm | 5634.7736 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 13241.7179 | 1521.3889 | 14763.1068 | 1.2071 | 15984.0777 | 1836.4685 | 17820.5462 | 5° MÊS: 4455.1365; 6° MÊS: 4455.1365; 7° MÊS: 4455.1365; 8° MÊS: 4455.1365
4.5 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 1407.9894 | 156.89 | 6.95 | 163.84 | 220899.457 | 9785.5263 | 230684.9833 | 1.2071 | 266647.7345 | 11812.1088 | 278459.8433 | 5° MÊS: 69614.9608; 6° MÊS: 69614.9608; 7° MÊS: 69614.9608; 8° MÊS: 69614.9608
4.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 14,5 KM | m³Xkm | 29943.9218 | 2.35 | 0.27 | 2.62 | 70368.2162 | 8084.8589 | 78453.075 | 1.2071 | 84941.4737 | 9759.2332 | 94700.7069 | 5° MÊS: 23675.1767; 6° MÊS: 23675.1767; 7° MÊS: 23675.1767; 8° MÊS: 23675.1767
4.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 1253.64 | 42.3 | 9.32 | 51.62 | 53028.972 | 11683.9248 | 64712.8968 | 1.2071 | 64011.2721 | 14103.6656 | 78114.9377 | 5° MÊS: 19528.7344; 6° MÊS: 19528.7344; 7° MÊS: 19528.7344; 8° MÊS: 19528.7344
4.8 | COMPOSIÇÃO | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 569 | 38.19 | 8.66 | 46.85 | 21730.11 | 4927.54 | 26657.65 | 1.2071 | 26230.4158 | 5948.0335 | 32178.4493 | 5° MÊS: 8044.6123; 6° MÊS: 8044.6123; 7° MÊS: 8044.6123; 8° MÊS: 8044.6123
4.9 | COMPOSIÇÃO | CM – 30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 9113.2 | 8.78 | 0 | 8.78 | 80013.896 | 0 | 80013.896 | 1.15 | 92015.9804 | 0 | 92015.9804 | 5° MÊS: 23003.9951; 6° MÊS: 23003.9951; 7° MÊS: 23003.9951; 8° MÊS: 23003.9951
4.10 | COMPOSIÇÃO | 2 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 9113.2 | 1.03 | 0.46 | 1.49 | 9386.596 | 4192.072 | 13578.668 | 1.2071 | 11330.56 | 5060.2501 | 16390.8101 | 5° MÊS: 4097.7025; 6° MÊS: 4097.7025; 7° MÊS: 4097.7025; 8° MÊS: 4097.7025
4.11 | COMPOSIÇÃO | RR-2C | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9113.2 | 1.95 | 0 | 1.95 | 17770.74 | 0 | 17770.74 | 1.15 | 20436.351 | 0 | 20436.351 | 5° MÊS: 5109.0877; 6° MÊS: 5109.0877; 7° MÊS: 5109.0877; 8° MÊS: 5109.0877
4.12 | COMPOSIÇÃO | 4 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9113.2 | 0.77 | 0.42 | 1.19 | 7017.164 | 3827.544 | 10844.708 | 1.2071 | 8470.4187 | 4620.2284 | 13090.647 | 5° MÊS: 3272.6618; 6° MÊS: 3272.6618; 7° MÊS: 3272.6618; 8° MÊS: 3272.6618
4.13 | COMPOSIÇÃO | CAP 50/70 | CAP 50/70 | ton | 1093.584 | 287.73 | 0 | 287.73 | 314656.9243 | 0 | 314656.9243 | 1.15 | 361855.463 | 0 | 361855.463 | 5° MÊS: 90463.8657; 6° MÊS: 90463.8657; 7° MÊS: 90463.8657; 8° MÊS: 90463.8657
4.14 | COMPOSIÇÃO | 5 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1093.584 | 217.24 | 27.95 | 245.19 | 237570.1882 | 30565.6728 | 268135.861 | 1.2071 | 286770.9741 | 36895.8236 | 323666.7978 | 5° MÊS: 80916.6994; 6° MÊS: 80916.6994; 7° MÊS: 80916.6994; 8° MÊS: 80916.6994
4.15 | COMPOSIÇÃO | 3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 455.66 | 87.85 | 40.15 | 128 | 40029.731 | 18294.749 | 58324.48 | 1.2071 | 48319.8883 | 22083.5915 | 70403.4798 | 5° MÊS: 17600.87; 6° MÊS: 17600.87; 7° MÊS: 17600.87; 8° MÊS: 17600.87
4.16 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1093.584 | 5.66 | 0.72 | 6.38 | 6189.6854 | 787.3805 | 6977.0659 | 1.2071 | 7471.5693 | 950.447 | 8422.0163 | 5° MÊS: 2105.5041; 6° MÊS: 2105.5041; 7° MÊS: 2105.5041; 8° MÊS: 2105.5041
TOTAL DO ITEM (R$) | [12 empty] | 2155912.9665 | 194556.4054 | 2350469.3719 | 5° MÊS: 587617.343; 6° MÊS: 587617.343; 7° MÊS: 587617.343; 8° MÊS: 587617.343 | 2350469.3719
FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS: | [8 empty] | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | Total sem BDI (R$) |  | Total Mat./Eq. (R$) | Total de M.O (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
1)SINAPI 05/25 | [8 empty] | 3015653.6197 | 428755.4065 | 3444409.0262 |  | 3209579.0915 | 452821.0379 | 3662400.1294
[9 empty] | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | Total sem BDI (%) |  | Total Mat./Eq. (%) | Total de M.O (%) | TOTAL COM BDI (%)
[9 empty] | 87.5521 | 12.4479 | 100 |  | 87.6359 | 12.3641 | 100
Santa Cruz do Sul, 02 de Julho de 2025
____________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
____________________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO – RUA JOSÉ SEVERINO PICK E CHARLOTTE MANDLER
ITEM | SERVIÇOS | UND | QTDE. | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | Padrão para placa de obra (1,5x3)
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | und | 2 | 2 Unidades – 1 mobilização e 1 desmobilização
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 8 | Porcentagem paga durante evolução de cada etapa da obra, no decorrer dos 8 meses
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 6938.97 | Quantidade proveniente do Projeto de Terraplenagem (ver planilha de escavação em anexo = 4.123 m³ ) + reforço de subleito (911,32 m x 10,30 m x 0,30 m = 2.815,97 m³)
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM | m³Xkm | 101482.4362 | Volume total escavado x empolamento da terra comum 25% x dmt bota fora (11,70 km)
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 9386.59 | Área de terraplenagem (911,32 x 10,3 m = 9.386,59 m²)
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - TUBULAÇÃO | m³ | 2222.5545 | (25 m ( tubo de 0,8 m) x 1,5 m (largura) x 1,5 m (profundidade))+(1604,67 m (tubo de 40) x 0,9 m (largura) x 1,5 m (profundidade))
3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 1604.67 | De acordo com o projeto de drenagem
3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 25 | De acordo com o projeto de drenagem
3.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 - TUBULAÇÃO | m³ | 1891.7418 | 2.222,55 m³ – (3,14x0,25²x1.604,67)-(3,14x0,45²x25)
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – TUBULAÇÃO | m³Xkm | 4838.1363 | (Vol. escav.– Vol. reaterro)*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 11,70 km
3.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,10 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | und | 134 | De acordo com a quantidade de lotes do loteamento
3.7 | TAMPÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO DIÂMETRO 70 CM | und | 134 | De acordo com a quantidade de lotes do loteamento
3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – POÇO DE INSPEÇÃO | m³Xkm | 823.095 | (Vol. de cada poço de inspeção) 0,42 x quantidade de poço de inspeção) 134 *empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 11,7
3.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 - LIGAÇÃO POÇO DE INSPEÇÃO COM A REDE PLUVIAL | m | 160.8 | 1,20 m x 134 (quantidade de lotes)
3.10 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 160.8 | 1,20 m x 134 (quantidade de lotes)
3.11 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X100X140 | und | 46 | De acordo com o projeto de drenagem
3.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X100X140 | m³ | 124.2 | 1,50 m x1,20mx1,50m x 46 (unidades)
3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – CAIXA 130X100X140 | m³Xkm | 1816.425 | Vol. escavado das caixas*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 11,70 km
3.14 | CAIXA COM BOCA DE LOBO – DIMENSÕES INTERNAS 130X130X140 | und | 13 | De acordo com o projeto de drenagem
3.15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CAIXA 130X130X140 | m³ | 43.875 | 1,50 m x1,50mx1,50m x 13 (unidades)
3.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BOTA FORA DMT 11,70 KM – CAIXA 130X130X140 | m³Xkm | 641.6719 | Vol. escavado das caixas*empolamento (considerando empolamento da terra comum 25% ) * Dmt 11,70 km
3.17 | BOCA DE BUEIRO – COM SAÍDA DN 800 | und | 2 | Ver projeto
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - ESPESSURA DE 50 CM | m³ | 4693.298 | largura de rachão (10,30 m) x comprimento da via( 911,32 m) x espessura (0,5m)
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – RACHÃO DMT 14,5 KM | m³Xkm | 74858.1031 | Conforme composição SINAPI 96399 de 02/25 é necessário 1,1 m³ de rachão para executar o serviço de 1 m³ - volume de rachão x empolamento 10% x dmt 14,5 Km
4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 – TRAVAMENTO DA SUB BASE | m³ | 281.5979 | largura de rachão (10,30) x comprimento da via (911,32m) x espessura (0,03m)
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BRITA DMT 14,5 KM | m³Xkm | 5634.7736 | volume de brita x empolamento 38% x dmt 14,5 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96622 de 02/2025)
4.5 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 1407.9894 | largura de base (10,30 m) x comprimento da via( 911,32 m) x espessura (0,15m)
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – BASE DMT 14,5 KM | m³Xkm | 29943.9218 | volume de base x empolamento 46,67% x dmt 14,5 km (empolamento de acordo com a composição SINAPI 96393, a qual esta inserida dentro da composição 96396, é necessário 0,2606+0,5308+0,147+0,5283 = 1,4667 m³ de insumo de pedra para executar 1 m³ de base de Brita Graduada, ambas composições de 02/2025)
4.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 1253.64 | 911,32 m (comprimento total das ruas) x 2 (lados) = 1.822,64 m – 569 (quantidade de meio fio baixo) = 1.253,64 m
4.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 569 | (1,50 m (esquina) x 22 (quantidade de rampas acessibilidade) = 33 m ) + (134 (lotes) x 4 m = 536 m) = 569 m
4.9 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | m² | 9113.2 | Comprimento (911,32 m) x largura ( 10 m)
4.10 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 9113.2 | Comprimento (911,32 m) x largura ( 10 m)
4.11 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9113.2 | Comprimento (911,32 m) x largura ( 10 m)
4.12 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 9113.2 | Comprimento (911,32 m) x largura ( 10 m)
4.13 | CAP 50/70 | ton | 1093.584 | volume de CBUQ x peso especifico (2,40)
4.14 | CBUQ – USINAGEM E TRANSPORTES | ton | 1093.584 | volume de CBUQ x peso especifico (2,40)
4.15 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CBUQ E= 5 cm – EXCLUSIVE CBUQ | m³ | 455.66 | area total do pavimento em CBUQ x espessura de 5 cm
4.16 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | ton | 1093.584 | volume de CBUQ x peso especifico (2,40)
Santa Cruz do Sul 02 de Julho de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Edmar Guilherme Hermany
Secretario de Obras e Infraestrutura
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## BDI
PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ITEM COMPONENTE DO BDI | TAXAS DE BDI (%) |  |  | Valores Propostos (%)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4
Riscos (R) | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56
Despesas financeiras (DF) | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.1154
Lucro (L) | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T) | Conforme legislação específica |  |  | 5.65
TOTAIS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 20.7092
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 20.7092
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO (%) |  |  |  | 26.7547
FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):
BDI ={ [(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):
COFINS: 3,00%
PIS= 0,65%
ISS= 2%
CPRB= 0,00%
Total de Tributos (T) = 5,65%
Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF): |  |  |  |  | SELIC (%)= | 15 | BDI | 20.71%
DF= ((1+(SELIC/100))DU/252 – 1) x 100 |  |  |  |  | DU (DIAS ÚTEIS)= | 20
SELIC: Taxa SELIC vigente em Julho de 2025= 15,00%; |  |  |  |  | DF (%)= | 1.1154
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento. |  |  |  |  | ISS(%)= | 2%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de obras de infraestrutura é de 2,00%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.
Santa Cruz do Sul 02 de Julho de 2025
______________________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil CREA RS 227.983
______________________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO JOSÉ SEVERINO PICK E CHARLOTTE MANDLER
ÁREA TOTAL: 9.113,20 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO R$ | UNID. | PRAZO
|  |  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 159752.5329 | % do item | 14.88% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 13.31%
|  |  | R$ | 23764.0962 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 19119.9178 | 21268.93
2 | TERRAPLENAGEM | 471795.593 | % do item | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 117948.8983 | 117948.8983 | 117948.8983 | 117948.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM | 680382.6316 | % do item | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 226794.2105 | 226794.2105 | 226794.2105 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 2350469.3719 | % do item | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 587617.343 | 587617.343 | 587617.343 | 587617.343
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 141712.9945 | 137068.816 | 363863.0266 | 363863.0266 | 833531.4713 | 606737.2608 | 606737.2608 | 608886.273
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 141712.9945 | 278781.8105 | 642644.8371 | 1006507.8637 | 1840039.3349 | 2446776.5957 | 3053513.8565 | 3662400.1294
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 3.869% | 7.612% | 17.55% | 27.48% | 50.24% | 66.81% | 83.37% | 100%
TOTAL GLOBAL (R$) |  |  |  | PRAZO 1° MÊS: 3662400.1294
Santa Cruz do Sul 02 de Julho de 2025
______________________
Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983
______________________
Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura