## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | RUA ANTÔNIO LUÍS SOMENSI E RUA DAVID CALLEGARI |  |  |  |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2026-01-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI | [9 empty] | 22.67% | 12.47%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2026-04-10
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 22.67%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 12.47%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | RUA ANTÔNIO LUÍS SOMENSI E RUA DAVID CALLEGARI |  |  |  |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2026-01-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI | [9 empty] | 22.67% | 12.47%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.35% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.97% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.25% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.67% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 22.67% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2026-06-11
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 12.47% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 12.47% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2026-06-11
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
4 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
0 | 86 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | #N/A | Meta | 1. |  |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 22.67%
2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103689 | #REF! | 567.91 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.2. | PM BENTO | 98 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-98 | #REF! | 4868.18 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.3. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10775 | #REF! | 1349.37 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.4. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10776 | #REF! | 1054.19 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.5. | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-105115 | #REF! | 167.35 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.6. | PM BENTO | 78 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | M | 243 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-78 | #REF! | 5.1 | 22.67%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.7. | PM BENTO | 99 | PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E AS BUILT COM EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-99 | #REF! | 9198.43 | 22.67%
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.1. | PM BENTO | 100 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | MÊS | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-100 | #REF! | 1771.11 | 22.67%
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI | 98459 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | M2 | 35.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.0.0.1. | PM BENTO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-01 | #REF! | 52468.9 | 22.67%
2 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 35 | Nível 2 | 1.4. |  | ÁREA EXTERNA | TRECHO 1 - RUA ANTÔNIO LUIS SOMENSI E PARTE DA DAVID CALLEGARI |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 22.67%
3 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI | 97640 | DRENAGEM - TRECHO 1 | M2 | 46.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | Nível 4 | 1.4.1.1. | SINAPI | 97642 | Escavações - trecho 1 | M2 | 46.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.1.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 410.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502166 | #REF! | 9.63 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.1.2. | SICRO | 5502642 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 684.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502642 | #REF! | 12.51 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.1.3. | SICRO | 4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 273.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4805765 | #REF! | 258.51 | 22.67%
4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | Nível 4 | 1.4.1.2. | SINAPI | 104640 | Preparação de valas para caixas e tubulações - trecho 1 | M2 | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.2.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 47.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96624 | #REF! | 219.58 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.2.2. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 61.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100979 | #REF! | 8.78 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.2.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 790.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95876 | #REF! | 2.86 | 22.67%
4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 12 | Nível 4 | 1.4.1.3. | SINAPI |  | Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 1 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.1. | PM BENTO | 85 | BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRADE DE FERRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 97956) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-85 | #REF! | 2912.95 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.2. | PM BENTO | 94 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO - ESCORAS, FORMAS, ARMAÇÕES, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 33.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-94 | #REF! | 2807.5 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.3. | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99318 | #REF! | 390.7 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.4. | PM BENTO | 95 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,20 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. SINAPI 98115) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-95 | #REF! | 353.02 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.5. | SINAPI | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 99.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95566 | #REF! | 182.3 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.6. | PM BENTO | 96 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BASE REF. SINAPI 92831) | M | 82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-96 | #REF! | 4068.73 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.7. | SINAPI | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101013 | #REF! | 60.43 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.8. | PM BENTO | 97 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (BASE REF. SINAPI 101463) | T | 246 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-97 | #REF! | 13.87 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.9. | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 5386.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5915014 | #REF! | 1.63 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.10. | PM BENTO | 90 | LIGAÇÃO DE ESGOTO/PLUVIAL RESIDENCIAL | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-90 | #REF! | 191.18 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.3.11. | PM BENTO | 84 | LEVANTAMENTO / LIMPEZA / COMPLEMENTAÇÃO / MANUTENÇAO DE CAIXAS COLETORES EXISTENTES (BASE REF. SINAPI 97956 30%) | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-84 | #REF! | 558.66 | 22.67%
4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | #N/A | Nível 4 | 1.4.1.4. | SINAPI |  | Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 1 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.4.1. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 984.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93368 | #REF! | 27.33 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.4.2. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 499.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100979 | #REF! | 8.78 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.4.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4993.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95876 | #REF! | 2.86 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.4.4. | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 499.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4413942 | #REF! | 3.37 | 22.67%
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI | 88496 | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1 | M2 | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 474.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100576 | #REF! | 3.74 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.2. | SINAPI | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 474.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101850 | #REF! | 78.05 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.3. | PM BENTO | 62 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM BASALTO/CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, ESPESSURA=12cm, ALTURA=30/40cm, CONSIDERANRO REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO E SEU ACONDICIONAMENTO | M | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-62 | #REF! | 31.7 | 22.67%
3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO - TRECHO 1 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 223.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102498 | #REF! | 2.15 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.2. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 220.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102501 | #REF! | 34.16 | 22.67%
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.3. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5213440 | #REF! | 346.8 | 22.67%
2 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | TRECHO 2 - RUA DAVID CALLEGARI E ESQUINA COM R. ARLINDO MENEGOTTO |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 22.67%
3 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | DRENAGEM - TRECHO 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | Nível 4 | 1.5.1.1. | SINAPI |  | Escavações - trecho 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.1.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 651.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502166 | #REF! | 9.63 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.1.2. | SICRO | 5502642 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1085.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5502642 | #REF! | 12.51 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.1.3. | SICRO | 4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 434.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4805765 | #REF! | 258.51 | 22.67%
4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | Nível 4 | 1.5.1.2. | SINAPI |  | Preparação de valas para caixas e tubulações - trecho 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.2.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 53.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96624 | #REF! | 219.58 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.2.2. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 69.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100979 | #REF! | 8.78 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.2.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 889.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95876 | #REF! | 2.86 | 22.67%
4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 12 | Nível 4 | 1.5.1.3. | SINAPI |  | Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.1. | PM BENTO | 85 | BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRADE DE FERRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 97956) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-85 | #REF! | 2912.95 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.2. | PM BENTO | 94 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO - ESCORAS, FORMAS, ARMAÇÕES, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 73.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-94 | #REF! | 2807.5 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.3. | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99318 | #REF! | 390.7 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.4. | PM BENTO | 95 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,20 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. SINAPI 98115) | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-95 | #REF! | 353.02 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.5. | SINAPI | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 40.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95566 | #REF! | 182.3 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.6. | PM BENTO | 96 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BASE REF. SINAPI 92831) | M | 106 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-96 | #REF! | 4068.73 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.7. | SINAPI | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 5.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101013 | #REF! | 60.43 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.8. | PM BENTO | 97 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (BASE REF. SINAPI 101463) | T | 318 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-97 | #REF! | 13.87 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.9. | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 6716.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5915014 | #REF! | 1.63 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.10. | PM BENTO | 90 | LIGAÇÃO DE ESGOTO/PLUVIAL RESIDENCIAL | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-90 | #REF! | 191.18 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.3.11. | PM BENTO | 84 | LEVANTAMENTO / LIMPEZA / COMPLEMENTAÇÃO / MANUTENÇAO DE CAIXAS COLETORES EXISTENTES (BASE REF. SINAPI 97956 30%) | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-84 | #REF! | 558.66 | 22.67%
4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | #N/A | Nível 4 | 1.5.1.4. | SINAPI |  | Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.4.1. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1572.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93368 | #REF! | 27.33 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.4.2. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 777.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100979 | #REF! | 8.78 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.4.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7773.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95876 | #REF! | 2.86 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.4.4. | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 777.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-4413942 | #REF! | 3.37 | 22.67%
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI | 88496 | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2 | M2 | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | #REF! | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 534.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100576 | #REF! | 3.74 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.0.2. | SINAPI | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 534.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101850 | #REF! | 78.05 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.0.3. | PM BENTO | 62 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM BASALTO/CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, ESPESSURA=12cm, ALTURA=30/40cm, CONSIDERANRO REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO E SEU ACONDICIONAMENTO | M | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-62 | #REF! | 31.7 | 22.67%
3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO - TRECHO 2 |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.1. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 284 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102498 | #REF! | 2.15 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.2. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 87.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102501 | #REF! | 34.16 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.3. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5213464 | #REF! | 346.84 | 22.67%
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.4. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5213440 | #REF! | 346.8 | 22.67%
2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 1.6. | SICRO |  | SERVIÇOS FINAIS |  | - |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 22.67%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.0.0.1. | PM BENTO | 98 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-98 | #REF! | 4868.18 | 22.67%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Encargos Sociais SEM DESONERAÇÃO: HORISTA 111,95% / MENSALISTA 69,29%.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2026-06-11
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.1.0.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.1.0.0.2. | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.1.0.0.3. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.1.0.0.4. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.1.0.0.5. | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.1.0.0.6. | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | M | 243 | Única 1: 243
Serviço | 1.1.0.0.7. | PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E AS BUILT COM EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.2.0.0.1. | SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | MÊS | 5 | Única 1: 5
Nível 2 | 1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | M2 | 0 | Única 1: 35.2
Serviço | 1.3.0.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 1.4. | TRECHO 1 - RUA ANTÔNIO LUIS SOMENSI E PARTE DA DAVID CALLEGARI |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.4.1. | DRENAGEM - TRECHO 1 | M2 | 0 | Única 1: 46.88
Nível 4 | 1.4.1.1. | Escavações - trecho 1 | M2 | 0 | Única 1: 46.88
Serviço | 1.4.1.1.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 410.57 | Única 1: 410.57
Serviço | 1.4.1.1.2. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 684.29 | Única 1: 684.29
Serviço | 1.4.1.1.3. | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 273.72 | Única 1: 273.72
Nível 4 | 1.4.1.2. | Preparação de valas para caixas e tubulações - trecho 1 | M2 | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.1.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 47.5 | Única 1: 47.5
Serviço | 1.4.1.2.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 61.75 | Única 1: 61.75
Serviço | 1.4.1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 790.38 | Única 1: 790.38
Nível 4 | 1.4.1.3. | Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 1 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.1.3.1. | BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRADE DE FERRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 97956) | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.1.3.2. | CAIXA DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO - ESCORAS, FORMAS, ARMAÇÕES, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 33.87 | Única 1: 33.87
Serviço | 1.4.1.3.3. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.4.1.3.4. | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,20 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. SINAPI 98115) | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.4.1.3.5. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 99.9 | Única 1: 99.9
Serviço | 1.4.1.3.6. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BASE REF. SINAPI 92831) | M | 82 | Única 1: 82
Serviço | 1.4.1.3.7. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.49 | Única 1: 13.49
Serviço | 1.4.1.3.8. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (BASE REF. SINAPI 101463) | T | 246 | Única 1: 246
Serviço | 1.4.1.3.9. | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 5386.94 | Única 1: 5386.94
Serviço | 1.4.1.3.10. | LIGAÇÃO DE ESGOTO/PLUVIAL RESIDENCIAL | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.4.1.3.11. | LEVANTAMENTO / LIMPEZA / COMPLEMENTAÇÃO / MANUTENÇAO DE CAIXAS COLETORES EXISTENTES (BASE REF. SINAPI 97956 30%) | UN | 11 | Única 1: 11
Nível 4 | 1.4.1.4. | Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 1 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.1.4.1. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 984.45 | Única 1: 984.45
Serviço | 1.4.1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 499.36 | Única 1: 499.36
Serviço | 1.4.1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4993.64 | Única 1: 4993.64
Serviço | 1.4.1.4.4. | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 499.36 | Única 1: 499.36
Nível 3 | 1.4.2. | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1 | M2 | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.2.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 474.99 | Única 1: 474.99
Serviço | 1.4.2.0.2. | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 474.99 | Única 1: 474.99
Serviço | 1.4.2.0.3. | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM BASALTO/CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, ESPESSURA=12cm, ALTURA=30/40cm, CONSIDERANRO REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO E SEU ACONDICIONAMENTO | M | 2 | Única 1: 2
Nível 3 | 1.4.3. | SINALIZAÇÃO - TRECHO 1 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.4.3.0.1. | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 223.1 | Única 1: 223.1
Serviço | 1.4.3.0.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 220.2 | Única 1: 220.2
Serviço | 1.4.3.0.3. | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | Única 1: 4
Nível 2 | 1.5. | TRECHO 2 - RUA DAVID CALLEGARI E ESQUINA COM R. ARLINDO MENEGOTTO |  | 0 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.5.1. | DRENAGEM - TRECHO 2 |  | 0 | bar: Única 1
Nível 4 | 1.5.1.1. | Escavações - trecho 2 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.1.1.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 651.27 | Única 1: 651.27
Serviço | 1.5.1.1.2. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1085.46 | Única 1: 1085.46
Serviço | 1.5.1.1.3. | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 434.19 | Única 1: 434.19
Nível 4 | 1.5.1.2. | Preparação de valas para caixas e tubulações - trecho 2 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.1.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 53.45 | Única 1: 53.45
Serviço | 1.5.1.2.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 69.48 | Única 1: 69.48
Serviço | 1.5.1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 889.38 | Única 1: 889.38
Nível 4 | 1.5.1.3. | Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 2 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.1.3.1. | BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRADE DE FERRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 97956) | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.5.1.3.2. | CAIXA DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO - ESCORAS, FORMAS, ARMAÇÕES, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 73.02 | Única 1: 73.02
Serviço | 1.5.1.3.3. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.5.1.3.4. | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,20 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. SINAPI 98115) | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.5.1.3.5. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 40.8 | Única 1: 40.8
Serviço | 1.5.1.3.6. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BASE REF. SINAPI 92831) | M | 106 | Única 1: 106
Serviço | 1.5.1.3.7. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 5.51 | Única 1: 5.51
Serviço | 1.5.1.3.8. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (BASE REF. SINAPI 101463) | T | 318 | Única 1: 318
Serviço | 1.5.1.3.9. | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 6716.03 | Única 1: 6716.03
Serviço | 1.5.1.3.10. | LIGAÇÃO DE ESGOTO/PLUVIAL RESIDENCIAL | UN | 15 | Única 1: 15
Serviço | 1.5.1.3.11. | LEVANTAMENTO / LIMPEZA / COMPLEMENTAÇÃO / MANUTENÇAO DE CAIXAS COLETORES EXISTENTES (BASE REF. SINAPI 97956 30%) | UN | 7 | Única 1: 7
Nível 4 | 1.5.1.4. | Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 2 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.1.4.1. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1572.99 | Única 1: 1572.99
Serviço | 1.5.1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 777.3 | Única 1: 777.3
Serviço | 1.5.1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7773.05 | Única 1: 7773.05
Serviço | 1.5.1.4.4. | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 777.3 | Única 1: 777.3
Nível 3 | 1.5.2. | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2 | M2 | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.2.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 534.48 | Única 1: 534.48
Serviço | 1.5.2.0.2. | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 534.48 | Única 1: 534.48
Serviço | 1.5.2.0.3. | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM BASALTO/CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, ESPESSURA=12cm, ALTURA=30/40cm, CONSIDERANRO REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO E SEU ACONDICIONAMENTO | M | 4 | Única 1: 4
Nível 3 | 1.5.3. | SINALIZAÇÃO - TRECHO 2 |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.5.3.0.1. | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 284 | Única 1: 284
Serviço | 1.5.3.0.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 87.2 | Única 1: 87.2
Serviço | 1.5.3.0.3. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.5.3.0.4. | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | Única 1: 2
Nível 2 | 1.6. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.6.0.0.1. | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | bar: Única 1
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2026-06-11
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 10/04/26 | Parcela 1 mai/26 | Parcela 2 jun/26 | Parcela 3 jul/26 | Parcela 4 ago/26 | Parcela 5 set/26 | Parcela 6 out/26 | Parcela 7 nov/26 | Parcela 8 dez/26 | Parcela 1 mai/26
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 33 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOMENSI | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 48% | 30% | 22% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 48% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS | 1e-12 | Parcela (%) | 35% | 5% | 60% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 35% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1e-12 | Parcela (%) | 45% | 40% | 15% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 45% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | TRECHO 1 - RUA ANTÔNIO LUIS SOMENSI E PARTE DA DAVID CALLEGARI | 1e-12 | Parcela (%) | 30% | 50% | 20% | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | TRECHO 2 - RUA DAVID CALLEGARI E ESQUINA COM R. ARLINDO MENEGOTTO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | SERVIÇOS FINAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | Acumulado (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | #N/A | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 50% | 15% | 55% | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | Acumulado (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Acumulado (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 30% | 30% | 20% | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | Acumulado (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Acumulado (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | Acumulado (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Acumulado (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | #N/A | 25% | 25% | 40% | #N/A | #N/A
[14 empty] | Acumulado (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Acumulado (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2026-06-11
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA